## 日志
User ID | 工号 | 填报人 | 部门 | 填报时间 | 最后一次修改时间 | 内容 | 备注： | 图片地址 | 地址 | 评论信息 | 评论数 | 点赞数 | 已读人数 | 未读人数 | 已读率
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年12月13日 18:24 | 2023年12月13日 18:24 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank KB04119整体调试 60% 定论KB04119软件无法处理背光闪烁 1.完成KB04119整体调试 2.预研压感算法识别 热敏打印机app Quinta 1.小标打印机app组件拖动，旋转，拉伸 12% 2.kb09118 背光记录未成功写入flash问题修复 100% 1.组件可正常拖动，可双指控制旋转，拉伸，但未实现按压角标单指控制旋转和拉伸 小标打印机app组件可拖动，旋转，拉伸 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. FE2031产品意向书可行性评审会议 100% 2. 扫码枪SDK Linux 版本问题测试 100% 1. rk3328芯片Linux系统移植研究 技术支持 Frey 1.已完成完成触控笔分析报告文档、产品分析报告模板，季度汇报PPT编写 2.已完成LCD屏幕点亮工作 完成LCD绘图驱动部分 测试/文档定制 Amor 1.复现KB09118关于背光的问题（已稳定复现并解决） 2.复现KB09118关于死机的问题（目前未能复现） 1.继续想办法复现KB09118死机问题 2.测试FE2030app相关功能 键盘学习 Camellia 1.键盘大小写按键识别100% 2.键盘项目学习复盘20% 1.键盘那大小写按键识别识别 2.pwm灯光状态调试 1键盘项目学习复盘50% 键盘学习 Zeno 今日完成SDK蓝牙调试70% 检查矩阵扫描输出，解决蓝牙键盘无法输出的问题 蓝牙无法回连，大小写灯锁定 | KB04119整体调试 60% 定论KB04119软件无法处理背光闪烁 1.完成KB04119整体调试 2.预研压感算法识别 热 |  |  | Maik崔春 12-13 18:33: 如果软件准备不够，我们考虑先上产品了？ | 1 | 2 | 5 | 4 | 55.56%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年12月12日 18:17 | 2023年12月12日 18:17 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 解决KB04119背光闪烁问题 50% 通过硬件SPI控制595，通信时间由200us缩短到20us 1.预研压感算法识别 2.KB04119整体调试 热敏打印机app Quinta 小标打印机app组件拖动，旋转，拉伸 10% 无 小标打印机app组件可拖动，旋转，拉伸 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 协助产品测试扫码枪App 1.0.5 版本 100% 2. FE2030 App手机相册更改时问题修复 100% 1. 解决手机内部相册增删改查操作，引起App问题 1. FE2031产品意向书可行性评审会议 2. FE2030 App问题修复测试 技术支持 Frey 已完成触控笔分析报告PPT编写，触控笔分析报告文档未完成 无 完成触控笔分析报告文档、完成产品分析报告模板，准备季度汇报PPT 测试/文档定制 Amor 1.复试扫码枪app关于升级的功能 100% 2.整理键盘项目关于触控板的测试文档 键盘学习 Camellia 1.键盘蓝牙配对回连以及特殊情况（重启键盘回连，iPad蓝牙关闭回连，键盘关机回连）处理整体进度100% 2.键盘系统识别操作10%（初步了解操作的流程，还没进行实际操作） 1.重启键盘回连，iPad蓝牙关闭回连，键盘关机回连，以及广播时间的精确度 1.键盘系统识别操作100% 2.键盘项目复盘50% 键盘学习 Zeno 1.SDK蓝牙调试 50% SDK蓝牙调试 | 解决KB04119背光闪烁问题 50% 通过硬件SPI控制595，通信时间由200us缩短到20us 1.预研压感算法识别 2.KB04119整体调试 热 |  |  | Maik崔春 12-12 19:51: APP，尽量减少功能，功能越多越复杂，不要一下来就往深了研发。?? | 1 | 2 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年12月11日 18:21 | 2023年12月11日 18:22 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.测试KB09118 优化项目 100% 2.整理KB04119 问题并尝试解决 30% 热敏打印机app Quinta 1.kb09118试产测试问题沟通等事项 100% 2.扫码枪app打包测试等事项 100% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. Fe2031软件可行性分析 100% 2. 扫码枪App 1.0.4版本提测 100% 3. Fe2030 App问题修改 50% 技术支持 Frey 1.编写电容触控笔拆解报告 30% 2.KB09117发布工厂测试固件 100% 测试/文档定制 Amor 1.复测KB09118触控板相关问题 2.复测扫码枪app关于升级的功能 键盘学习 Camellia 1.键盘键芯调试 100% 2.键盘蓝牙灯光调试 95% 键盘学习 Zeno 1.SDK键盘键芯配置 100% 2.SDK蓝牙调试 20% | 1.测试KB09118 优化项目 100% 2.整理KB04119 问题并尝试解决 30% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年12月08日 18:39 | 2023年12月08日 18:39 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.测试KB09118 优化项目 80% 2.KB18002触摸板部分替换 30% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. Fe2030固件缩小（测试满足8M Nor Flash要求） 100% 2. Fe2031软件可行性分析 80% 技术支持 Frey 1.优化KB09117在记事本下快速按亮度+/-的时候会出现字符的bug 100% 2.KB09117新建分支还原原厂OTA功能、重新测试功能 100% 3.新员工office实操考核 100% 测试/文档定制 Amor 1.测试关于KB09118触控板优化情况 2.针对FE2030的app进行测试 键盘学习 Camellia 1.键盘键芯调试 90% 2.键盘蓝牙灯光调试 90% 键盘学习 Zeno 1.学习键盘蓝牙原理 100% 2.键盘SDK调试 | 1.测试KB09118 优化项目 80% 2.KB18002触摸板部分替换 30% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年12月07日 18:22 | 2023年12月07日 18:22 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.优化KB09118 触摸板双指缩放、双指点击、按键防抖等 50% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. Fe2030 app上线审核，资料准备 90% 2. Fe2030 app相关相册问题修改 100% KB18002 Quinta 1.沟通kb09118测试相关问题 100% 2.kb18002提测&初测键盘部分问题修复 100% 技术支持 Frey 1.调研webRTC技术方案（方案可行，但是验证比较复杂需要协助处理） 100% 2.协助KB18002调试 100% 测试/文档定制 Amor 1.测试KB09118关于恢复出厂设置存在的问题 100% 2.测试KB18002的键盘和触控板 键盘学习 Camellia 1.键盘键芯调试 80% 2.键盘蓝牙灯光调试 80% 键盘学习 Zeno 1.学习键盘蓝牙 80% 2.测试使用蓝牙主机可主动向从机Write或Read数据 | 1.优化KB09118 触摸板双指缩放、双指点击、按键防抖等 50% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年12月06日 18:42 | 2023年12月06日 18:42 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 测试KB09118 触摸板双指缩放问题 20% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. Fe2030固件缩小（测试满足8M Nor Flash要求） 80% 2. Fe2031软件可行性分析 30% KB18002/官网 Quinta inateck德国站，美国站和tomons.de官网圣诞活动页开发&提交shinna检查&发布至shopify 100% 技术支持 Frey 1.编写视频对讲测试代码 20% 测试/文档定制 Amor 1.整理键盘测试文档 20% 2.寻找其他app兼容性测试平台（WeTest平台需要收费） 键盘学习 Camellia 键盘灯调试20% 键盘学习 Zeno 学习蓝牙键盘60% | 测试KB09118 触摸板双指缩放问题 20% |  |  |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年12月05日 18:29 | 2023年12月05日 18:29 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.讨论优化KB04119方案 100% 2.测试KB18002触摸板效果 90% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. Fe2030固件缩小（测试满足8M Nor Flash要求） 50% 2. Fe2031软件可行性分析 10% KB18002/官网 Quinta inateck德国站，美国站和tomons.de官网圣诞活动页开发70% 技术支持 Frey 1.自动化测试工具预研（完善设备筛选） 45% 2.测试原相2864高速定时器（无法使用，乱进回调） 100% 测试/文档定制 Amor 1.测试KB09118中fret提出问题 100% 2.复测KB09118取消配对进入回连而不是休眠的问题（已修复） 100% 键盘学习 Camellia 1.键盘串口调试 100% 2.键盘蓝牙➕灯光调试 90% 键盘学习 Zeno 1.学习蓝牙键盘40% 2.蓝牙键盘SDK测试 | 1.讨论优化KB04119方案 100% 2.测试KB18002触摸板效果 90% |  |  |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年12月04日 18:25 | 2023年12月04日 18:25 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.优化KB18002触摸板，待测试 80% 2.整理汇总KB09118触摸问题 100% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. Fe2030固件缩小（测试满足8M Nor Flash要求） 10% 2. 参加交流会议 100% KB18002/官网 Quinta 1.kb18002小地球键和fn键共用&优化鬼键处理 100% 2.官网圣诞活动页需求对接沟通 100% 技术支持 Frey 1.自动化测试工具预研 40% 测试/文档定制 Amor 1.汇总KB09118存在的问题和相关解决方案，发送相关邮件 100% 键盘学习 Camellia 1.键盘测试 100% 2.键盘蓝牙调试 40% 键盘学习 Zeno 学习键盘蓝牙 20% | 1.优化KB18002触摸板，待测试 80% 2.整理汇总KB09118触摸问题 100% |  |  |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年12月01日 17:59 | 2023年12月01日 17:59 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 优化KB18002 触摸板 70% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 参加项目流程启动大会 KB18002 Quinta kb18002小地球键和fn键共用&自打版调试 90% 技术支持 Frey 1.自动化测试工具预研 30% 2.新员工网课学习 测试/文档定制 Amor 整理KB09118测试问题 键盘学习 Camellia 键盘学习测试 80% 键盘学习 Zeno 学习键盘循环扫描100% | 优化KB18002 触摸板 70% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月30日 18:29 | 2023年11月30日 18:29 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB04119 整体测试 100% 2修复KB18002 触摸板无手势问题 30% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 研究spi协议（提升开机速度） 持续 2. 深圳出差，参加FE2031启动会议 KB18002 Quinta kb18002小地球键和fn键共用&自打版调试 80% 技术支持 Frey 1.扫码枪一键开关机电路焊接、编程、调试 100% 2.新员工考核测试 100% 3.KB18002键盘沾键bug调试 90% 测试/文档定制 Amor 1.重复测试KB09118 2.学习使用腾讯WeTest平台测试app兼容性 40% 鼠标学习 Camellia 1.鼠标学习进度 100% 2.键盘学习测试 50% 3.问题键盘测试原因 100% 键盘学习 Zeno 1.键盘循环扫描 70% 2.不良品分析 100% | 1.KB04119 整体测试 100% 2修复KB18002 触摸板无手势问题 30% |  |  |  | 0 | 2 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月29日 18:12 | 2023年11月29日 18:12 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank KB04119 整体测试，优化压感抬起 90% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. H2+芯片Linux驱动adc测量电量驱动编写 100% 2. 研究spi协议（提升开机速度）持续 KB18002 Quinta kb18002小地球键和fn键共用&自打版调试 50% 技术支持 Frey 1.KB18002键盘沾键bug调试 80% 2.原相OTA项目加密测试、编写 100% 测试/文档定制 Amor 1.重复测试KB09118 2.测试KB09118存在的问题在倍思的表现情况 鼠标学习 Camellia 1.理清鼠标项目的逻辑和实现功能总进度95% 2.GATT和GAP基本了解 100% 3.蓝牙通道与名字改写 100% 键盘学习 Zeno 1.键盘led学习 100% 2.键盘循环扫描 60% | KB04119 整体测试，优化压感抬起 90% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月28日 18:18 | 2023年11月28日 18:18 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB04119 优化压感效果，测试全部功能 80% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. H2+芯片Linux驱动adc测量电量驱动编写 80% 热敏打印机/KB18002 Quinta kb18002功能键优化&背光灯调试&低功耗逻辑尝试 100% 技术支持 Frey 1.原相离线烧录加key测试 100% 2.原相开发版焊接调试 100% 3.新员工网课学习 测试/文档定制 Amor 1.反复测试KB09118 2.整理扫码枪appios和安卓上架的使用文档 鼠标学习 Camellia 1.理清鼠标项目的逻辑和实现功能总进度 90% 2.数据流的接收和发送 100% 3.hid的一些基本了解 100% 键盘学习 Zeno 1.键盘led学习 90% 2.键盘循环扫描学习 25% | 1.KB04119 优化压感效果，测试全部功能 80% |  |  |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月27日 18:11 | 2023年11月27日 18:11 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 04119整体demo组装 100% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪固件升级、库存模式、强制升级辅助测试 100% 2. H2+芯片Linux驱动adc测量电量驱动编写 20% 热敏打印机/KB18002 Quinta 1.更换shopify黑五活动页素材 100% 2.kb18002键芯&F1-F12功能键&大小写灯调试 100% 技术支持 Frey 1.扫码枪一键开关机电路验证pcb绘制、打样 100% 2.KB18002 PCB焊接贴片 100% 3.原相离线烧录测试、编写操作指引（加key以后有问题，已反馈给供应商）80% 测试/文档定制 Amor 1.测试安卓和ios扫码枪app升级功能 100% 2.反复测试和体验KB09118 鼠标学习 Camellia 1.理清鼠标项目的逻辑和实现功能总进度85% 2.3212传感器的调试，寄存器的使用学习 键盘学习 Zeno 1.键盘led灯学习75% 2.熟悉键盘循环扫描流程 | 04119整体demo组装 100% |  |  |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月24日 18:21 | 2023年11月24日 18:21 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB04119整体实现 和 测试 60% a.压感感应方向相反，厂商已处理，等待硬件 b.背光灯调节亮度微闪，和硬件沟通处理中 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪固件升级、库存模式、强制升级辅助测试 80% 2. 修复安卓扫码枪固件升级失败问题 100% 热敏打印机/KB18004 Quinta 扫码枪app增加库存模式下相关操作&优化跳转googl play方式&版本提测 100% 技术支持 Frey 1.扫码枪一键开关机电路验证（原理图已完成，pcb进行中）60% 2.邮件编写实操考核 100% 测试/文档定制 Amor 1.测试产品KB09118 2.测试扫码枪11月24日新增功能 100% 3.完成新员工邮件考核 100% 鼠标学习 Camellia 1.根据sdk复盘鼠标项目的功能和理清逻辑 80% 2.鼠标项目学习 90% 3.数据的写入和读出操作 | 1.KB04119整体实现 和 测试 60% a.压感感应方向相反，厂商已处理，等待硬件 b.背光灯调节亮度微闪，和硬件沟通处理中 硬盘盒子/扫码枪app B |  |  |  | 0 | 2 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月23日 18:24 | 2023年11月23日 18:24 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB04119优化595控制代码，查找PWM调节 LED 灯微闪问题 85% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪BCST-21功能库存模式开发 100% 2. Linux驱动研究（持续） 热敏打印机/KB18004 Quinta 扫码枪app增加版本升级&强制升级提示窗 100% 技术支持 Frey 1.调研蓝牙HID键盘抓包，准备做自动化测试工具 （已完成抓包功能） 20% 测试/文档定制 Amor 1.体验产品KB09118 2.发布安卓和ios扫码枪app 鼠标学习 Camellia 1.鼠标项目的ble灯和蓝牙通道切换的调试 100% 2.根据sdk复盘鼠标项目的功能和理清逻辑 60% 3.鼠标项目学习 80% | 1.KB04119优化595控制代码，查找PWM调节 LED 灯微闪问题 85% |  |  | Maik崔春 11-23 19:14: 也不要过度调式灯的问题。浪费时间。 | 1 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月22日 18:25 | 2023年11月22日 18:25 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB04119使用595实现PWM控灯，封装方法并测试 80% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪app 1.0.4 版本提交商店审核 100% 2. 扫码枪BCST-21功能库存模式开发 40% 3. Linux驱动研究（持续） 热敏打印机/KB18004 Quinta 1.蓝牙发送充电中状态功能调试&验证 100% 2.扫码枪app新版本上线相关事项 100% 技术支持 Frey 1.KB18004项目优化PCB、重新打样 100% 2.原相开发板PCB绘制、打样 100% 测试/文档定制 Amor 1.复测KB09117蓝牙和键盘功能 100% 2.上架更新后的ios和安卓扫码枪app 100% 鼠标学习 Camellia 1.了解蓝牙协议基础内容 80% 2.学习鼠标项目 65% | 1.KB04119使用595实现PWM控灯，封装方法并测试 80% |  |  |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月21日 18:26 | 2023年11月21日 18:26 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB04119整合触摸板马达压感 70% 2.研究KB04119使用595实现PWM控灯 60% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪固件加密和解密逻辑添加 100% 2. 扫码枪BCST-21功能辅助产品测试，协调新增功能需求开发100% 热敏打印机/扫码枪app/KB18004 Quinta KB18004键盘基本功能调试&验证 100% 技术支持 Frey 1.KB18004项目BUG调试（现功能全部正常） 100% 2.键盘、鼠标自动化测试工具调研 10% 测试/文档定制 Amor 1.复测扫码枪app新增功能 2.测试KB09117关于恢复出厂后ipad未能正常显示新蓝牙的问题 鼠标学习 Camellia 1.学习鼠标项目 60% 键盘熟悉 Zeno 1.完成搭建键盘芯片的烧录环境 100% 2.键盘LED灯的控制 50% | 1.KB04119整合触摸板马达压感 70% 2.研究KB04119使用595实现PWM控灯 60% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月20日 18:32 | 2023年11月20日 18:32 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB04119使用软件I2C与压感通信 100% 2.KB04119整合触摸板马达压感 20% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪固件加密和解密逻辑添加 80% 2. 扫码枪BCST-21键盘功能辅助测试 100% 热敏打印机/扫码枪app Quinta 1.Pixart FWDLB量产工具调测 85% 2.KB18004键芯更换&调试 60% 技术支持 Frey 1.KB18004项目PCB焊接、硬件调试 100% 2.原相开发板原理图设计 100% 测试/文档定制 Amor 1.测试KB09117并完成测试文档100% 2.测试扫码枪app新增功能100% 鼠标学习 Camellia 1.了解蓝牙协议基础内容50% 2.学习鼠标项目50% 键盘熟悉 zeno 1.梳理了项目流程 2.明确了目前学习方向（键盘） 3.测试了kb01103的全部功能 4.初步熟悉了kb01103的烧录环境 | 1.KB04119使用软件I2C与压感通信 100% 2.KB04119整合触摸板马达压感 20% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月17日 18:20 | 2023年11月17日 18:20 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.解决KB04119外设I2C通信速度不统一的问题 60% 2.解决KB04119马达不震动 100% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪BCST-21功能辅助测试 100% 2. 扫码枪固件加密和解密逻辑添加 60% 热敏打印机/扫码枪app Quinta 1.kb04119休眠定时器修改为复用KEYBOARD_TIMER定时器&优化部分代码逻辑 100% 2.扫码枪APP测试问题修复 100% 技术支持 Frey 1.新员工培训 2.搭建星闪开发环境 80% 测试/文档定制 Amor 1.测试kb09117 2.测试扫码枪app新增功能 3.参加新员工培训 鼠标学习 Camellia 1.参加新员工培训 2.学习鼠标项目 40% | 1.解决KB04119外设I2C通信速度不统一的问题 60% 2.解决KB04119马达不震动 100% |  |  |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月16日 18:20 | 2023年11月16日 18:20 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB09117 优化触摸板 并初步测试 100% 1.测试KB04119外设I2C通信速度不统一的问题 40% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪BCST-21功能辅助测试 50% 2. 扫码枪固件加密和解密逻辑添加 20% 热敏打印机/扫码枪app Quinta 1.Pixart FWDLB量产工具熟悉&调测 80% 2.Flutter Canvas api熟悉&资料查找 60% 技术支持 Frey 1.新员工培训 2.新员工网课培训 测试/文档定制 Amor 1.测试扫码枪app新增功能 2.参与新员工培训 鼠标学习 Camellia 1.参加培训 2.学习鼠标项目 35% | 1.KB09117 优化触摸板 并初步测试 100% 1.测试KB04119外设I2C通信速度不统一的问题 40% |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月15日 18:25 | 2023年11月15日 18:25 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.研究KB04119使用595实现PWM 50% 2.测试KB04119与压感和马达通信 30% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 补全 BCST-21功能（明日提测） 100% 2. 安卓端采用命令转化代码用Rust，蓝牙通信采用原生 100% 热敏打印机/扫码枪app Quinta 扫码枪app新增功能开发&调试预计明天提测 100% 技术支持 Frey 1. 电池电量检测调研 2. 新员工培训 测试/文档定制 Amor 1.测试FE2030自动开机的问题 2.参与新员工培训 鼠标学习 Camellia 1.参加培训 2.了解了蓝牙的基础协议20% 3. 鼠标项目30% | 1.研究KB04119使用595实现PWM 50% 2.测试KB04119与压感和马达通信 30% |  |  | Maik崔春 11-15 20:45: 扫码枪全功能进度非常棒，加油加油！后一步的对标霍利韦尔枪功能的定义马上就来啦，激动激动。 | 1 | 2 | 8 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月14日 18:15 | 2023年11月14日 18:15 | 内容: 研究项目 人员 进度 问题 备注 扫码枪app/原相 Quinta扫码枪app新增功能开发 70% 触控调试/技术支持 Hank协助KB09118复测 100%KB04119使用595控灯，实现PWM 40% 硬盘盒子/技术支持 Bert扫码枪全功能编写 90%安卓端采用命令转化代码用Rust，蓝牙通信采用原生 100%iOS全功能设置调试 100%安卓全功能设置调试 50% 原相/技术支持 FreyKB18002 PCB打样、器件购买 100%重写原相电量检测模块 40% 测试/文档定制 Amor协助Otto完成KB09118的复测 100%测试FE2030自动开机的问题 测试/熟悉环境 Camellia调试MS02002鼠标和理解代码 30% | 协助KB09118复测 100%KB04119使用595控灯，实现PWM 40% |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月13日 18:27 | 2023年11月13日 18:46 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB09118 优化蓝牙连接 100% 2.编写KB04119 移位寄存器 方法 30% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪全功能编写。80% 2. 安卓端采用命令转化代码用Rust，蓝牙通信采用原生。90% 热敏打印机app Quinta 1.小标打印机APP功能需求沟通及梳理 90% 2.google play账号认证相关事项沟通及处理 10% 3.kb09118回连问题排查&协助修复 100% 原相/技术支持 Frey 1.KB18002 原理图绘制 100% 2.KB18002 PCB绘制 100% 测试/文档定制 Amor 1.完成测试09118复测 100% 测试/熟悉环境 Camellia 1.MS02002的功能基本测试了解 2.了解鼠标基本信息 | 1.KB09118 优化蓝牙连接 100% 2.编写KB04119 移位寄存器 方法 30% |  |  |  | 0 | 1 | 8 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月10日 18:38 | 2023年11月10日 18:38 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB09118 触摸板优化，提高稳定性 优化防误触参数 80% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪全功能编写 70% 2. 安卓用Rust蓝牙库进行通信问题 80% 热敏打印机app Quinta 1.小标打印机APP功能需求沟通及梳理 80% 2.打印机sdk熟悉 60% 原相/技术支持 Frey 1.09117合并触摸以后测试功能 100% 2.有线键盘原理图绘制 80% 测试/文档定制 Amor 1.测试FE2030测试邮件中存在的三个问题 100% 2.测试KB09118存在的特定情况下死机、光标无法移动的情况（修复后暂未重新出现该问题） | 1.KB09118 触摸板优化，提高稳定性 优化防误触参数 80% |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月09日 18:27 | 2023年11月09日 18:27 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪全功能编写。 50% 2. 安卓用Rust蓝牙库进行通信问题。30% 原相 Quinta 1. 协助Loca初步测试kb04119新板子蓝牙和键芯(新板子已从深圳寄出) 100% 2. 查阅74HC595芯片资料和使用方法 70% 3. KB09118测试跟进&问题沟通 90% 测试/文档定制 Amor 1. 测试KB09117并完成测试文档 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月08日 18:40 | 2023年11月08日 18:40 | 内容:内容: 研究项目 人员 进度 问题 备注 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪全功能编写。 50% 2. 安卓JNI编译研究。100% 3. 安卓JNI编译环境安装。100% 4. 安卓用Rust蓝牙库进行通信问题。10% 原相 Quinta 1.查阅74HC595芯片资料和使用方法 70% 2.KB09118测试跟进&问题沟通 90% 测试/文档定制 Amor 1.测试KB09118相关问题（90%） |  |  |  |  | 0 | 1 | 7 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月07日 18:24 | 2023年11月07日 18:24 | 内容: 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.尝试修复KB09118触摸双指缩放BUG 70% 2.排查KB09118回连卡死 50% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪全功能编写。 50% 2. 安卓JNI编译研究。60% 3. 安卓JNI编译环境安装。60% 原相 Quinta 1.查阅74HC595芯片资料和使用方法 50% 2.KB09118测试跟进&问题沟通 80% 3.KB04119事项跟进(预计明天新板子从深圳寄出) 100% 原相/技术支持 Frey 修复KB09117唤醒以后立即使用触摸板导致死机的bug 90% 测试/文档定制 Amor 1.测试键盘KB09118并完成相关测试文档（30%） 2.学习单片机开发 | 1.尝试修复KB09118触摸双指缩放BUG 70% 2.排查KB09118回连卡死 50% |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月06日 18:22 | 2023年11月06日 18:22 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 修复KB01108触摸板BUG，调整触摸板防误触参数 60% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪全功能编写 50% 2. 安卓JNI编译研究 50% 原相 Quinta 1.完结US,DE扫码枪站页面修改任务 100% 2.kb09118蓝牙灯修改为连接后常亮&fn+最上面功能键会串键问题 100% 原相/技术支持 Frey 1.修改OTA固件打包工具，增加自动解析代码文件的功能 100% 2.KB09117新板子测试（已经定位到问题点了） 测试/文档定制 Amor 1.测试KB09118中FN+第一排功能键串键问题 100% 2.测试KB09117蓝牙回连失败问题 100% | 修复KB01108触摸板BUG，调整触摸板防误触参数 60% |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月03日 20:48 | 2023年11月03日 20:48 | 内容: 研究项目 人员 进度 问题 备注 扫码枪app/原相 QuintaUsb-Dongle相关驱动&软件安装 100%KB09118测试问题修复 ，待自测 90% 触控调试/技术支持 Hank贝叶斯算法分享 100%KB09118排查新问题 40% 硬盘盒子/技术支持 Bert扫码枪全功能编写 50% 原相/技术支持 Frey测试原相MTU协商（协商无效） 100%分析、整理原相IAP协议（用于开发自己的有线下载）70% 测试/文档定制 Amor修改和完善关于键盘触控板的测试文档 100%完善示波器使用文档（关于示波器的探头补偿）100% | 贝叶斯算法分享 100%KB09118排查新问题 40% |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月02日 18:40 | 2023年11月02日 18:40 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.修复KB09117 KB09118触摸板bug 已测试 100% 2.测试原相快连 触摸板方案 80% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪全功能编写 40% 2. FE2030提供样本给产品部门测试 100% 原相 Quinta kb09118 对码器调试 80% 原相/技术支持 Frey 1.尝试逆向触控笔电路 20% 2.设计原相下载工具 90% 3.跟进09117打板情况 持续 测试/文档定制 Amor 1.学习MS02002源码 10% 2.测试KB09117和KB09118的触控板 | 1.修复KB09117 KB09118触摸板bug 已测试 100% 2.测试原相快连 触摸板方案 80% |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月01日 18:17 | 2023年11月01日 18:17 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.修复KB09117 触摸板bug，待测试 50% 2.协助处理rust项目bug 100% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 扫码枪全功能编写（一阶段） 30% 原相 Quinta kb09118 对码器调试 70% 原相/技术支持 Frey 1.主动式触控笔原理调研 2.编写OTA组件加密功能 50% 测试/文档定制 Amor 1.针对BCST-73条码枪说明书整理扫码枪app功能需求 100% | 1.修复KB09117 触摸板bug，待测试 50% 2.协助处理rust项目bug 100% |  |  |  | 0 | 3 | 8 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月31日 17:58 | 2023年10月31日 17:58 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank KB04119压感和马达模块调试 55% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪文档项目交接，和项目SDK代码查看 100% 2. 扫码枪全功能编写 20% 3. BLE低功耗蓝牙相当文档学习 100% 原相 Quinta 1.根据shinna反馈修改活动页面，并完结官网活动页面任务 100% 2.kb04119新方案沟通 100% 3.kb09118 对码器调试 50% 原相/技术支持 Frey 1.09117打包提交测试、修复bug 100% 2.OTA协议文档更新 100% 3.04119协助分析处理 测试/文档定制 Amor 1.测试KB09117并完成测试文档（第一轮测试完成，待修复后再次测试） 2.翻译21扫码枪说明书，补充相关未开发的功能 100% | KB04119压感和马达模块调试 55% |  |  |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月30日 18:06 | 2023年10月30日 18:06 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB04119加入压感和马达模块并优化 50% 2.测试RT6010获取电池电压 100% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. uniffi-rs学习，用于扫码枪交接 100% 2. 扫码枪文档项目交接，和项目SDK代码查看 90% 3. 扫码枪全功能编写 10% 原相 Quinta us,de,tomons官网黑五活动页面编写及发布shopify提交至shinna检查，待shinna反馈后完善 90% 原相/技术支持 Frey 04119项目原理图、PCB绘制(解决共用gpio导致灯未亮的情况) 100% 测试/文档定制 Amor 1.观察电容笔充电情况 2.测试KB09117并完成测试文档 10% 3.翻译21扫码枪说明书，补充相关app未拥有的功能 20% | 1.KB04119加入压感和马达模块并优化 50% 2.测试RT6010获取电池电压 100% |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月27日 18:26 | 2023年10月27日 18:26 |  |  |  |  | Maik崔春 10-27 19:02: 我换电脑看看。 | 1 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月27日 18:25 | 2023年10月27日 18:25 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank KB04119加入压感和马达模块，待调试 30% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. FE2030 配合测试及修改 100% 2. uniffi-rs学习，用于扫码枪交接 80% 3. 扫码枪文档项目交接，和项目SDK代码查看 80% 原相 Quinta flutter原相OTA自有流程开发，测试传输速度，逻辑封装优化等 70% 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way 按照原相KB01103电子定义书开发 70% 原相/技术支持 Frey 1.解决09117的OTA跟触摸板冲突的BUG 100% 2.04119项目沾键问题分析 80% 3.04119项目重新分配GPIO,画测试板 40% 测试/文档定制 Amor 1.完成FE2030测试和测试文档，并发送测试邮件 100% 2.观察电容笔充电情况 | KB04119加入压感和马达模块，待调试 30% |  |  |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月26日 18:50 | 2023年10月26日 18:50 | 内容: 研究项目 人员 进度 问题 备注 扫码枪app/原相 Quintaflutter原相OTA自有流程开发 60% 触控调试/技术支持 Hank排查KB09117触摸板跳动问题，提交测试 100%原相加入获取压感方法 20%贝叶斯算法整理 60% 硬盘盒子/技术支持 BertFE2030 相关修改功能自测完成，提交测试 100%FE2030 App传输进度显示策略更改 100%扫码枪文档项目交接，和项目SDK代码查看 65% 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way按照原相KB01103电子定义书开发 60% 原相/技术支持 Frey测试04119键盘扫描 50%解决09117的OTA跟触摸板冲突的BUG 40% 测试/文档定制 Amor测试FE2030并完成测试文档（60%） | 排查KB09117触摸板跳动问题，提交测试 100%原相加入获取压感方法 20%贝叶斯算法整理 60% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月25日 18:14 | 2023年10月25日 18:14 | 内容: 研究项目 人员 进度 问题 备注 扫码枪app/原相 Quintaflutter原相OTA自有流程开发 50% 触控调试/技术支持 Hank优化KB09117触摸板功能 待测试 100%贝叶斯算法整理 50% 硬盘盒子/技术支持 BertFE2030 相关修改功能自测，现发现电脑USB接口连接电脑或充电器时，手机USB接口会断电断连（寄板子给研发一部测试） 60%扫码枪文档项目交接，和项目SDK代码查看 60% 扫码枪SDK Eileen扫码枪工作交接ERP答疑(利润分析相关) 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way按照原相KB01103电子定义书开发 55% 原相/技术支持 Frey测04119的键盘、LED灯 10%优化OTA组件、细化协议文档 90% 测试/文档定制 Amor完善示波器使用文档，添加捕获触控板中断信号使用样例 60%查询逻辑分析仪使用资料，学习逻辑分析仪的使用 20% | 优化KB09117触摸板功能 待测试 100%贝叶斯算法整理 50% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月24日 18:54 | 2023年10月24日 18:54 | 内容: 研究项目 人员 进度 问题 备注 扫码枪app/原相 Quintaflutter原相OTA自有流程开发 30% 触控调试/技术支持 Hank解决双指点击不生效问题，基本和原装保持一致 100% 硬盘盒子/技术支持 BertFE2030 相关修改功能自测，现发现电脑USB接口连接电脑或充电器时，手机USB接口会断电断连 50% 扫码枪SDK EileenERP代码增加注释ERP答疑(利润分析相关) 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way按照原相KB01103电子定义书开发 50% 原相/技术支持 Frey测试OTA组件的兼容性（在其它芯片平台上移植、测试） 测试/文档定制 Amor学习使用示波器捕获触控板中断信号，完善示波器使用文档（持续）持续体验KB01103，并记录相关问题和不足，为后续对比相关产品做准备 80% | 解决双指点击不生效问题，基本和原装保持一致 100% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月23日 18:11 | 2023年10月23日 18:11 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.优化KB09117触摸板功能 80% 2.测试双指点击不生效问题 30% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. FE2030 电量提示App功能完成 100% 2. FE2030 相关修改功能自测，现发现电脑USB接口连接电脑或充电器时，手机USB接口会断电断连 40% 扫码枪app/原相 Quinta flutter 原相OTA自有流程开发 10% 扫码枪SDK Eileen 1. ERP培训清单整理完成（其他待IT内部整理再梳理） 2. ERP答疑（利润和FBA国家方案梳理） 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way 按照原相KB01103电子定义书开发 40% 原相/技术支持 Frey 1.完成OTA组件的整理、解耦 100% 2.OTA稳定性测试 100% 3.OTA代码整理并提交仓库 100% 测试/文档定制 Amor 1.查看嵌入式资料 2.复盘测试文档 | 1.优化KB09117触摸板功能 80% 2.测试双指点击不生效问题 30% |  |  | Maik崔春 10-23 18:13: Fe2030，还是会需要深度的全面测试一下，看看怎么做一个完整的测试。 Arvin薛小洋 10-23 18:24: 回复:@Maik崔春?改动功能添加完成后会再走一遍测试流程，继续全面测试的 | 2 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月20日 18:18 | 2023年10月20日 18:18 | [5 empty] | 0 | 2 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月20日 18:16 | 2023年10月20日 18:16 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.测试按住图标拖动掉落问题，排查为硬件问题 100% 2.优化KB09117触摸板功能，代码Review 60% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. FE2030 电量提示验证硬盘端已经完成 100% 2. 扫码枪文档项目交接 50% 扫码枪app/原相 Quinta kb09118测试问题修复&提测 100% 扫码枪SDK Eileen 1. 整理ERP培训文档 2. 扫码枪交接(已全部交接完成) 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way 1.在原相的芯片上实现自定义OTA（已增加重发功能、速度有所提升。下周看看能不能走高速通道进行数据传输）90% 2.优化OTA测试上位机（Windows）（下周看看能不能走高速通道进行数据传输）90% 3.通信协议文档编写 90% 原相/技术支持 Frey 1.调通原相KB01103键盘100% 2.按照原相KB01103电子定义书开发30% 测试/文档定制 Amor 1.协助Otto完成KB09118的复测 100% 2.测试KB01103的触控 100% | 1.测试按住图标拖动掉落问题，排查为硬件问题 100% 2.优化KB09117触摸板功能，代码Review 60% |  |  |  | 0 | 2 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月19日 18:05 | 2023年10月19日 18:05 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.修复KB01108 三指上滑bug，优化功能 80% 2.优化KB09117触摸板功能 50% 触摸板按住拖动，按钮有概率会抬起一段，正排查硬件问题 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. FE2030 电量提示验证和开发 80% 2. Linux ADC驱动学习 持续 扫码枪app/原相 Quinta 尝试修改矩阵扫描方式用于兼容多GPIO口共用 30% 扫码枪SDK Eileen 整理ERP培训文档 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way 根据原厂SDK，调通原相01103键盘 80% 原相/技术支持 Frey 在原相的芯片上实现自定义OTA（完成OTA功能、还需要优化速度、增加重发等功能） 80% 测试/文档定制 Amor 1.完成安卓、ios的扫码枪app上传 100% 2.完成KB09118的触控板测试和发送测试邮件 100% | 1.修复KB01108 三指上滑bug，优化功能 80% 2.优化KB09117触摸板功能 50% 触摸板按住拖动，按钮有概率会抬起一段，正排查硬件问题 硬盘盒子/技术支持 B |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月18日 18:15 | 2023年10月18日 18:15 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.优化KB09118触摸板计算部分，提交KB09118测试 100% 2.优化KB09117触摸板功能 30% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. FE2030 iPhone15验证完成，在H3芯片的条件下，手机传输到硬盘：37Mb/s，硬盘传输到手机：22Mb/s。100% 2. 扫码枪文档项目交接。 20% 3. FE2030 电量提示验证和开发。20% 扫码枪app/原相 Quinta 尝试修改矩阵扫描方式用于兼容多GPIO口共用 20% 扫码枪SDK Eileen 1. 扫码枪交接 2. 和ERP沟通完善待培训清单细节 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way 尝试修改原相kb01103的蓝牙广播 30% 原相/技术支持 Frey 1.在原相的芯片上实现自定义OTA 50% 2.协助处理SSD202项目 测试/文档定制 Amor 1.上传ios的扫码枪app（正在审核中） 2.完成KB09118触控板测试 100% | 1.优化KB09118触摸板计算部分，提交KB09118测试 100% 2.优化KB09117触摸板功能 30% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月18日 18:06 | 2023年10月18日 18:14 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.优化KB09118触摸板计算部分，提交KB09118测试 100% 2.优化KB09117触摸板功能 30% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. FE2030 iPhone15验证完成，在H3芯片的条件下，手机传输到硬盘：37Mb/s，硬盘传输到手机：22Mb/s。100% 2. 扫码枪文档项目交接。 20% 3. FE2030 电量提示验证和开发。20% 扫码枪app/原相 Quinta 尝试修改矩阵扫描方式用于兼容多GPIO口共用 20% 扫码枪SDK Eileen 1. 扫码枪交接 2. 和ERP沟通完善待培训清单细节 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way 尝试修改原相kb01103的蓝牙广播 30% 原相/技术支持 Frey 1.在原相的芯片上实现自定义OTA 50% 2.协助处理SSD202项目 测试/文档定制 Amor 1.上传ios的扫码枪app（正在审核中） 2.完成KB09118触控板测试 100% | 1.优化KB09118触摸板计算部分，提交KB09118测试 100% 2.优化KB09117触摸板功能 30% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月17日 18:22 | 2023年10月17日 18:22 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 排查触摸板按住拖动问题，用倍思方案解决按住拖动卡顿问题 提交测试 85% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. FE2030 iPhone15验证，A口现通过转接头可以连接到手机，C口的Type C 与手机Type C 直接连接，还是无法识别设备 40% 2. SSD202D 测试开发板子测试和验证，验证完成，手机传输到硬盘： 28 ~ 30Mb/s，硬盘传输到手机：22Mb/s ~ 24Mb/s 100% 扫码枪app/原相 Quinta kb04119键芯验证 100% 1.左右shift两个键位置与给过来的资料中的位置不一致，已经查找到正确位置 2.ctrl粘键的问题猜测与二极管的打开速度有关，通过在扫描时增加延迟时间暂时解决此问题 扫码枪SDK Eileen 1. ERP数据分析会议 2. 整理完扫码枪交接文档 3. ERP答疑(单品渠道销量和邮件) 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way 根据原厂SDK，调试原相01103键盘 70% 键盘可以连接到蓝牙，但是主机搜索蓝牙时，有时候可以搜到，有时候搜不到，键盘的具体按下值与实际的不匹配 技术支持 Frey 1.完善OTA流程 100% 2.完成固件打包工具 100% 3.在原相的芯片上实现自定义OTA 30% 4.协助处理SSD202项目 测试/文档定制 Amor 1.完成扫码枪ios-app上传（被打回，待修改代码后重新上传） 2.拆解电容笔 3.测试KB09118触控板（按住图标长时间拖动，仍然存在拖不动的情况） | 排查触摸板按住拖动问题，用倍思方案解决按住拖动卡顿问题 提交测试 85% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月16日 18:29 | 2023年10月16日 18:29 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 排查触摸板按住拖动问题 待测试 70% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. FE2030 iPhone15验证，现在存在无法识别设备问题，需要调试 20% 2. SSD202D 测试开发板子测试和验证 20% 扫码枪app/原相 Quinta 1.扫码枪app正式版包事项 100% 2.kb04119灯光验证，背光模组验证，键芯事项跟进 60% 1.蓝牙灯和大小写灯珠焊反 2.一块板子的背光模组BLUE光源未能点亮，与loca沟通后认为可能存在虚焊 扫码枪SDK Eileen 1. 扫码枪工作交接 2. 沟通扫码枪APP上架 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way 根据原厂SDK，调通原相01103键盘60% 键盘通过串口可打印输出日志，电脑可以搜到设备，但是连接不上 技术支持 Frey 1.SSD202开发板焊接、硬件调试 100% 2.在原相的芯片上实现自定义OTA 20% 测试/文档定制 Amor 1.完成扫码枪安卓app上传 100% 2。完成扫码枪ios-app上传 30% | 排查触摸板按住拖动问题 待测试 70% |  |  | Maik崔春 10-16 18:40: Fe2030可能要换成硬盘模式。 Bert李琪 10-16 18:58: 回复:@Maik崔春 是关于iPhone 15识别的问题吗？需要设置USB识别模式？ | 2 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月13日 18:16 | 2023年10月13日 18:16 | 内容: 研究项目 人员 进度 问题 备注 扫码枪app/原相 Quinta扫码枪app兼容问题排查 100%扫码枪app新功能演示 100% 触控调试/技术支持 Hank提供KB01108触摸板测试固件 100%排查触摸板按住拖动问题 50% 硬盘盒子/技术支持 BertSSD202D uboot、kernel、rootfs研究编译 100%SSD202D usbmux相关第三方库通信编译 100% 扫码枪SDK Eileen梳理扫码枪交接文档扫码枪会议 origing/熟悉鼠标 Way了解清楚hid、gatt、hid报告描述符、ble蓝牙通信流程 100%尝试简单修改HID报告描述符，使其生效 50% 技术支持 Frey原相OTA协议分析 100%在原相的芯片上实现自定义OTA 10% 测试/文档定制 Amor测试KB09118触控板 70%学习正点原子STM32-HAL库开发 | 提供KB01108触摸板测试固件 100%排查触摸板按住拖动问题 50% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月12日 18:16 | 2023年10月12日 18:16 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 整合优化所有触摸板代码，并测试异常情况 100% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. SSD202D uboot、kernel、rootfs研究编译 90% 2. SSD202D usbmux相关第三方库通信编译 90% 扫码枪app/原相 Quinta kb04119前期功能验证 15% 暂时发现4个按键会触发多列，正与Loca沟通 扫码枪SDK Eileen 1. 梳理扫码枪交接文档 2.扫码枪演示PPT origing/熟悉鼠标 Way 调通MS02002的原厂SDK,调通鼠标功能 技术支持 Frey 1.原相OTA协议分析 40% 2.进行分析触摸笔故障原因 测试/文档定制 Amor 1.持续学习示波器和逻辑分析仪的使用 2.拆解电容笔 100% | 整合优化所有触摸板代码，并测试异常情况 100% |  |  |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月11日 18:36 | 2023年10月11日 18:36 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 修复KB01108触摸板按住拖动会掉落的bug 100% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. SSD202D uboot、kernel、rootfs研究编译 90% 2. SSD202D usbmux相关第三方库通信编译 40% 扫码枪app/原相 Quinta 1.kb09118灯光问题修复 100% 2.kb04119前期功能验证 10% 扫码枪SDK Eileen 梳理扫码枪交接文档 origing/熟悉鼠标 Way 尝试synergy项目蓝牙注册流程bug 50% 技术支持 Frey 1.SSD202项目布线、DRC检查 100% 2.SSD202 PCB、器件下单 100% 3.调研触摸笔架构、工作原理 测试/文档定制 Amor 1.针对KB09118出现的问题进行复测 80% 2.对扫码枪app-安卓进行复测 100% | 修复KB01108触摸板按住拖动会掉落的bug 100% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月10日 18:21 | 2023年10月10日 18:21 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 测试KB01108触摸板bug，抓取竞品报文，分析竞品实现方式 75% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. SSD202D uboot、kernel、rootfs研究编译 80% 2. SSD202D usbmux相关第三方库通信编译 20% 扫码枪app/原相 Quinta kb04119前期功能验证 5% 当前已经对键芯和功能键进行匹配，但烧入代码正常启动后，蓝牙无法发现，已与Loca沟通，待Loca反馈 扫码枪SDK Eileen 1. 梳理扫码枪交接文档 2. 优化安卓文件下载 origing/熟悉鼠标 Way 尝试synergy项目蓝牙注册流程bug 35% 技术支持 Frey 1.SSD202项目布线 90% 2.协助调试硬件 测试/文档定制 Amor 1,完成KB09118定义更改后的测试以及测试文档 100% | 测试KB01108触摸板bug，抓取竞品报文，分析竞品实现方式 75% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月09日 18:16 | 2023年10月09日 18:16 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 测试KB01108触摸板bug，更改触摸数据处理方式，按住图标不掉落但滑动不跟手 60% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. SSD202D uboot、kernel、rootfs研究编译 75% 2. FE2030 绿灯显示问题解决，电量灯不准和电量保护策略等问题处理方案研究 100% 扫码枪app/官网/原相 Quinta 1.扫码枪app ios版固件升级流程开发&提测 100% 2.kb09118新需求开发&提测 100% 扫码枪SDK Eileen 1. 梳理扫码枪交接文档 2. 和bruce沟通下一版固件优化（前后缀和ios升级自动回连方案确定【增加mac地址查询指令】） 3. 目前ios固件升级测试反馈无问题，安卓升级速率待优化 origing/熟悉鼠标 Way 尝试synergy项目蓝牙注册流程bug 30% 技术支持 Frey 1.KB09117项目bug修复 100% 2.SSD202项目器件布局 100% 3.SSD202项目布线 15% 测试/文档定制 Amor 1.重复测试KB09118不同设备蓝牙切换连接（100%） 2.针对KB09117复测出现的问题进行测试（100%） 3.测试ios的扫码枪app（100%） | 测试KB01108触摸板bug，更改触摸数据处理方式，按住图标不掉落但滑动不跟手 60% |  |  |  | 0 | 2 | 9 | 0 | 100.00%

## Sheet1
最后一次修改时间 | 备注： | 总结
2023年12月15日 18:24 | KB09118 解决剩余问题 60% | KB09118
2023年12月14日 18:24 | KB09118 解决剩余问题 40% 解决KB09118边缘滑动问题 | KB09118
2023年12月13日 18:24 | KB04119整体调试 60% 定论KB04119软件无法处理背光闪烁 | KB04119
2023年12月12日 18:17 | 解决KB04119背光闪烁问题 50% 通过硬件SPI控制595，通信时间由200us缩短到20us 1.预研压感算法识别 2.KB04119整体调试 | KB04119
2023年12月11日 18:22 | 1.测试KB09118 优化项目 100% 2.整理KB04119 问题并尝试解决 30% | KB04119 KB09118
2023年12月08日 18:39 | 1.测试KB09118 优化项目 80% 2.KB18002触摸板部分替换 30% | KB09118 KB18002
2023年12月07日 18:22 | 1.优化KB09118 触摸板双指缩放、双指点击、按键防抖等 50% | KB09118
2023年12月06日 18:42 | 测试KB09118 触摸板双指缩放问题 20% | KB09118
2023年12月05日 18:29 | 1.讨论优化KB04119方案 100% 2.测试KB18002触摸板效果 90% | KB04119 KB18002
2023年12月04日 18:25 | 1.优化KB18002触摸板，待测试 80% 2.整理汇总KB09118触摸问题 100% | KB09118 KB18002
2023年12月01日 17:59 | 优化KB18002 触摸板 70% | KB18002
2023年11月30日 18:29 | 1.KB04119 整体测试 100% 2修复KB18002 触摸板无手势问题 30% | KB04119 KB18002
2023年11月29日 18:12 | KB04119 整体测试，优化压感抬起 90% | KB04119
2023年11月28日 18:18 | 1.KB04119 优化压感效果，测试全部功能 80% | KB04119
2023年11月27日 18:11 | 04119整体demo组装 100% | KB04119
2023年11月24日 18:21 | 1.KB04119整体实现 和 测试 60% a.压感感应方向相反，厂商已处理，等待硬件 b.背光灯调节亮度微闪，和硬件沟通处理中 | KB04119
2023年11月23日 18:24 | 1.KB04119优化595控制代码，查找PWM调节 LED 灯微闪问题 85% | KB04119
2023年11月22日 18:25 | 1.KB04119使用595实现PWM控灯，封装方法并测试 80% | KB04119
2023年11月21日 18:26 | 1.KB04119整合触摸板马达压感 70% 2.研究KB04119使用595实现PWM控灯 60% | KB04119
2023年11月20日 18:32 | 1.KB04119使用软件I2C与压感通信 100% 2.KB04119整合触摸板马达压感 20% | KB04119
2023年11月17日 18:20 | 1.解决KB04119外设I2C通信速度不统一的问题 60% 2.解决KB04119马达不震动 100% | KB04119
2023年11月16日 18:20 | 1.KB09117 优化触摸板 并初步测试 100% 1.测试KB04119外设I2C通信速度不统一的问题 40% | KB04119
2023年11月15日 18:25 | 1.研究KB04119使用595实现PWM 50% 2.测试KB04119与压感和马达通信 30% | KB04119
2023年11月14日 18:15 | 协助KB09118复测 100%KB04119使用595控灯，实现PWM 40% | KB09118 KB04119
2023年11月13日 18:46 | 1.KB09118 优化蓝牙连接 100% 2.编写KB04119 移位寄存器 方法 30% | KB09118 KB04119
2023年11月10日 18:38 | 1.KB09118 触摸板优化，提高稳定性 优化防误触参数 80% | KB09118
2023年11月07日 18:24 | 1.尝试修复KB09118触摸双指缩放BUG 70% 2.排查KB09118回连卡死 50% | KB09118
2023年11月06日 18:22 | 修复KB01108触摸板BUG，调整触摸板防误触参数 60% | KB09118
2023年11月03日 20:48 | 贝叶斯算法分享 100%KB09118排查新问题 40% | KB09118
2023年11月02日 18:40 | 1.修复KB09117 KB09118触摸板bug 已测试 100% 2.测试原相快连 触摸板方案 80% | KB09118
2023年11月01日 18:17 | 1.修复KB09117 触摸板bug，待测试 50% 2.协助处理rust项目bug 100% | KB09117
2023年10月31日 17:58 | KB04119压感和马达模块调试 55% | KB04119
2023年10月30日 18:06 | 1.KB04119加入压感和马达模块并优化 50% 2.测试RT6010获取电池电压 100% | KB04119
2023年10月27日 18:25 | KB04119加入压感和马达模块，待调试 30% | KB04119
2023年10月26日 18:50 | 排查KB09117触摸板跳动问题，提交测试 100%原相加入获取压感方法 20%贝叶斯算法整理 60% | KB04119
2023年10月25日 18:14 | 优化KB09117触摸板功能 待测试 100%贝叶斯算法整理 50% | KB09117
2023年10月24日 18:54 | 解决双指点击不生效问题，基本和原装保持一致 100% | KB09117
2023年10月23日 18:11 | 1.优化KB09117触摸板功能 80% 2.测试双指点击不生效问题 30% | KB09117
2023年10月20日 18:16 | 1.测试按住图标拖动掉落问题，排查为硬件问题 100% 2.优化KB09117触摸板功能，代码Review 60% | KB09117
2023年10月19日 18:05 | 1.修复KB01108 三指上滑bug，优化功能 80% 2.优化KB09117触摸板功能 50% 触摸板按住拖动，按钮有概率会抬起一段，正排查硬件问题 | KB09117 KB09118
2023年10月18日 18:15 | 1.优化KB09118触摸板计算部分，提交KB09118测试 100% 2.优化KB09117触摸板功能 30% | KB09117 KB09118
2023年10月18日 18:14 | 1.优化KB09118触摸板计算部分，提交KB09118测试 100% 2.优化KB09117触摸板功能 30% | KB09117 KB09118
2023年10月17日 18:22 | 排查触摸板按住拖动问题，用倍思方案解决按住拖动卡顿问题 提交测试 85% | KB09118
2023年10月16日 18:29 | 排查触摸板按住拖动问题 待测试 70% | KB09118
2023年10月13日 18:16 | 提供KB01108触摸板测试固件 100%排查触摸板按住拖动问题 50% | KB09118
2023年10月12日 18:16 | 整合优化所有触摸板代码，并测试异常情况 100% | KB09118
2023年10月11日 18:36 | 修复KB01108触摸板按住拖动会掉落的bug 100% | KB09118
2023年10月10日 18:21 | 测试KB01108触摸板bug，抓取竞品报文，分析竞品实现方式 75% | KB09118
2023年10月09日 18:16 | 测试KB01108触摸板bug，更改触摸数据处理方式，按住图标不掉落但滑动不跟手 60% | KB09118

## Sheet2
日志
KB09118
KB09118
KB04119
KB04119
KB04119
KB09118
KB09118
KB09118
KB04119
KB09118
KB18002
KB04119
KB04119
KB04119
KB04119
KB04119
KB04119
KB04119
KB04119
KB04119
KB04119
KB04119
KB04119
KB09118
KB09118
KB09118
KB09118
KB09118
KB09118
KB09118
KB09117
KB04119
KB04119
KB04119
KB04119
KB09117
KB09117
KB09117
KB09117
KB09117
KB09117
KB09117
KB09118
KB09118
KB09118
KB09118
KB09118
KB09118
KB09118
KB09118
KB18002
KB18002
KB18002
KB18002
KB04119
KB04119
KB09118
KB09118
KB09118