## 日志
User ID | 工号 | 填报人 | 部门 | 填报时间 | 最后一次修改时间 | 内容 | 备注： | 图片地址 | 地址 | 评论信息 | 评论数 | 点赞数 | 已读人数 | 未读人数 | 已读率
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月29日 19:37 | 2024年03月29日 19:37 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/Origin/技术支持 Hank 1.协助完成KB06103测试 100% 2.修复KB09117 触摸板开关暴力测试导致卡死问题 100% 3.协助排查kb09119键盘BUG 40% 1.kb09119 优化触摸板 并测试。 热敏打印机app Quinta 1.flutter使用Getx框架响应式编程学习 100% 2.小标打印机app增加响应式框架 95% 1.小标打印机app改版 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1.扫码枪移动端蓝牙通信重构 68% 2.扫码枪重连逻辑梳理和HID模式了解 100% 扫码枪移动端蓝牙通信重构 App测试/上架/翻单 Zeno 开发KB09119键盘 50% 开发KB09119 FE2031/FE2030（电子） Loca KB04119压感振动马达项目蓝牙板PCB修改，已外发嘉力创打样 1.KB04119压感振动马达项目蓝牙板PCBA焊接。 2.KB04119压感振动马达项目触摸板PCB设计，外发嘉力创打样 结构 Fai fe2030变更跟进 fe2030机械盘温升降温测试 技术支持 Frey 1.杰理lua解析器bug分析处理 （已经将问题反馈给原厂，等待回复） 2.原相OTA协议抓包、测试 50%（为09117OTA做准备） 原相电量检测组件调试、原相OTA协议抓包、测试 熟悉测试 Pizzy 测试KB06103，BK2011，KB09117 测试BK2011，kb09119 | 1.协助完成KB06103测试 100% 2.修复KB09117 触摸板开关暴力测试导致卡死问题 100% 3.协助排查kb09119键盘BUG 40% | 键盘 |  |  | 0 | 2 | 11 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月28日 20:42 | 2024年03月28日 20:42 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/Origin/技术支持 Hank 1.KB06103 优化蓝牙信道切换问题 提交完整测试 40% 2.协助排查bk2007键盘BUG 100% 3.尝试修复跨屏软件 跨屏断连bug 10% 修复跨屏软件 跨屏断连bug和区域网通信不稳定bug 热敏打印机app Quinta 1.flutter使用Getx框架响应式编程学习 90% 2.小标打印机app增加响应式框架 75% 1.小标打印机app改版 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 扫码枪移动端蓝牙通信重构 65% 扫码枪移动端蓝牙通信重构 App测试/上架/翻单 Zeno 1.测试并修复BK2007 BUG 2.完成BK2011开发100% 开发kb09119 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.KB19117 PCB增加测试点更新，已外发嘉力创打样。 2.FE2030搭配机械硬盘稳定性、温升测试：稳定性OK，温升较大，表面温度较高，需做散热处理。 3.HDD内部架构了解熟悉。 4.KB04119压感振动马达项目蓝牙板PCB更新。10% KB04119压感振动马达项目蓝牙板PCB更新，外发嘉力创打样 结构 Fai FE2030变更 机械硬盘，温升比SSD温升高很多，找tkw现在散热片，需要优化此问题 FE2030跟进 技术支持 Frey 1.杰理lua解析器bug分析处理 20% 2.AI扫码枪代码优化（增加BLE蓝牙键盘功能，提升LUA稳定性） 杰理lua解析器bug分析处理、电量检测功能编写调试 电子 ling 键盘拆解，整理bom 键盘拆解，整理bom 熟悉测试 Pizzy 测试BK2007和KB06103 测试KB06103和BK20011 | 1.KB06103 优化蓝牙信道切换问题 提交完整测试 40% 2.协助排查bk2007键盘BUG 100% 3.尝试修复跨屏软件 跨屏断连bug 10% | 键盘 mx 协助 |  |  | 0 | 1 | 11 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月27日 20:34 | 2024年03月27日 20:34 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/Origin/技术支持 Hank 1.KB06103修复信道切换，优化电量计算，修复其他若干问题 10% 2.协助排查bk2007键盘BUG 100% 1.跨屏软件修复 跨屏断连bug，mx 添加翻译弹窗交互方法 热敏打印机app Quinta 1.flutter使用Getx框架响应式编程学习 90% 2.小标打印机app增加响应式框架 50% 1.小标打印机app改版 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1.ai 扫码枪项目演示支持 100% 2.扫码枪移动端蓝牙通信重构 60% 扫码枪移动端蓝牙通信重构 App测试/上架/翻单 Zeno 修复BK2007bug 100% 1.完成bk2011开发 2.开发kb09119 FE2031/FE2030（电子） Loca FE2030 2.5寸机械硬盘功能测试、功耗测试，分别测试了希捷1TB硬盘和希捷320GB硬盘 1.压感振动触摸项目开发 2.2.5寸HDD内部架构了解熟悉 结构 Fai 1.折叠接盘拆机 2.全息压感键盘分析 FE2030变更分析 技术支持 Frey 已完成扫码枪整机测试、调试 扫码枪AI功能测试、样品演示 电子 ling 键盘拆解，整理bom 键盘拆解，整理bom 熟悉测试 Pizzy 1.开发打印机app（获取用户个人信息，获取头像，修改昵称，修改头像） 2.测试KB06103 1.跟进开发打印机app 2.测试KB06103，BK2007 | 1.KB06103修复信道切换，优化电量计算，修复其他若干问题 10% 2.协助排查bk2007键盘BUG 100% | 键盘 协助 |  |  | 0 | 1 | 11 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月26日 20:18 | 2024年03月26日 20:18 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/Origin/技术支持 Hank 1.KB06103 添加亚马逊平板支持，测试跨屏软件交互 95% 2.优化键盘模块化封装 添加亚马逊平板支持 50% 跨屏软件修复 跨屏断连bug，mx 添加翻译弹窗交互方法 热敏打印机app Quinta 1.flutter使用Getx框架响应式编程学习 80% 2.小标打印机app增加响应式框架 20% 1.小标打印机app改版 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1.ai 扫码枪录音和ai接口接入完成 100% 2.ai 扫码枪App演示版本完成 100% 1.ai 扫码枪项目演示支持 2.扫码枪移动端蓝牙通信重构 App测试/上架/翻单 Zeno 1.开发bk2011键盘 80% 2.分析测试时bk2007无法回连问题 3.核对验证kb09119资料 1.完成bk2011亚马逊平板支持 2.开始kb09119开发 FE2031/FE2030（电子） Loca FE2030金胜维SSD识别问题复盘测试，目前手机已经可以正常识别备份该硬盘，还需进一步测试确认 压感振动触摸项目开发 结构 Fai DK2001塑胶签样 DK2001跟进 技术支持 Frey 已完成扫码枪整机测试、调试 扫码枪AI功能测试、样品演示 电子 ling 键盘拆解，整理bom 键盘拆解，整理bom 熟悉测试 Pizzy 1.测试BK2007,BK2011,KB06103(与跨屏测试) 2.开发小标打印机app2.0后端接口（用户注册，验证码验证） 1.跟进开发打印机 2.测试KB06103(与跨屏测试) | 1.KB06103 添加亚马逊平板支持，测试跨屏软件交互 95% 2.优化键盘模块化封装 添加亚马逊平板支持 50% | mx 键盘 |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月25日 20:15 | 2024年03月25日 20:15 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/Origin/技术支持 Hank 1.KB06103 继续测试，测试MX软件交互 95% 2.优化键盘模块化封装 组合键部分 30% 3.协助BK2011 KB09119 资料确认硬件排查 100% mx 添加翻译弹窗交互方法 热敏打印机app Quinta 1.flutter使用Getx框架响应式编程学习 40% 2.小标打印机app网络图片缓存框架选型(cached_network_image) 100% 1.小标打印机app改版 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1.ai 扫码枪Lua脚本运行完成 100% 2.ai 扫码枪Lua脚本蓝牙传输完成 100% 1.ai 扫码枪项目 2.扫码枪移动端蓝牙通信重构 App测试/上架/翻单 Zeno 完成BK2007 DE开发与测试 100% 优化模块化SDK代码 FE2031/FE2030（电子） Loca FE2030金胜维SSD识别问题复盘 压感振动触摸项目开发 结构 Fai FE2024BOM拆解 DK2001跟进 技术支持 Frey 1.已完成扫码枪LUA脚本解析器移植 2.已完成扫码枪蓝牙通信联调 扫码枪整机测试、调试 电子 ling 键盘拆解，整理bom 键盘拆解，整理bom 熟悉测试 Pizzy 开发小标打印机app2.0后端接口（用户注册，登录） 1.跟进项目（修改密码，修改个人信息） 2.测试KB06103 | 1.KB06103 继续测试，测试MX软件交互 95% 2.优化键盘模块化封装 组合键部分 30% 3.协助BK2011 KB09119 资料确认硬件排查 100% | 键盘 协助 |  |  | 0 | 2 | 11 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月22日 18:02 | 2024年03月22日 18:02 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/Origin/技术支持 Hank 1.KB06103 添加DE 键芯，整体测试，修复测试bug 90% 1.KB06103 继续测试，测试MX软件交互 2.mx 添加翻译弹窗交互方法 热敏打印机app Quinta 1.小标打印机APP改版接口梳理及功能排序 100% 1.小标打印机app完善&上线跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. ai 扫码枪项目演示Demo 5% 2. 蓝牙spp协议Flutter通信完成 100% 1. ai 扫码枪项目 2. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 App测试/上架/翻单 Zeno 完成BK2007 DE开发与测试 100% 优化模块化SDK代码 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.FE2030充电电流声问题测试排查：替换MT3608给SSD进行供电，电流声有明显下降，同时用示波器对输出电压进行纹波测试，没发现20KHz以内的波形。 2.小标打印机项目了解与跟进：由于供应商的配合问题，该项目暂停 压感振动触摸项目开发 结构 Fai 1.落实DK2001方案变更 DK2001跟进，跟进大货样交付于品质 技术支持 Frey 1.LUA脚本解析器移植到杰理上已完成50%（还在解决问题） LUA脚本解析器移植、联调蓝牙通信 电子 ling 键盘拆解，整理bom 键盘拆解，整理bom 熟悉测试 Pizzy 1.测试BK2007和KB06003 2.了解Django框架 1.开发小标打印机app接口 2.完成测试任务 | 1.KB06103 添加DE 键芯，整体测试，修复测试bug 90% | 键盘 |  |  | 0 | 1 | 11 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月21日 19:05 | 2024年03月21日 19:05 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/Origin/技术支持 Hank 1.KB06103 电量检测，触摸板实现，触摸板模拟小键盘 实现，整体测试 80% 1.KB06103 添加DE 键芯，整体测试 热敏打印机app Quinta 1.小标打印机APP改版接口梳理及功能排序 50% 1.小标打印机app完善&上线跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 3.官网B2B活动页面编写 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 55% 2. 蓝牙spp协议了解 50% 1. 学习ChatGPT 关键词，GitHub Copilot使用 2. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 App测试/上架/翻单 Zeno 1.BK2007 US开发 100% 1.开发bk2007 DE FE2031/FE2030（电子） Loca 1.小标打印机项目了解与跟进：步进电机驱动芯片了解与选型，目前拿不到PR2003的步进电机的规格书，需供应链协助。 2.KB01103蓝牙通信距离短问题测试：把铁板拆开，蓝牙通信距离可达10m以上；把铁板装上，蓝牙通信距离最远在7m左右；更换了降低0.2mm厚度铁板（总厚度0.3mm），效果同样不理想；查看了蓝牙板设计，建议有条件可以测试一下天线的RF指标、更改天线形状、把RF链路距离缩短、天线布局位置往边沿靠、天线净空区域加大等 小标打印机项目了解与跟进：基于AC6351D芯片方案的原理图开发 结构 Fai 1.DK2001，工厂理信变更物料落实完成 1.DK2001跟进 技术支持 Frey 1.调试杰理蓝牙通信已完成80%（BLE通信调试通不过，改用SPP通信） 2.LUA脚本解析器移植到杰理上已完成20%（杰理魔改了编译器，跟解析器冲突了需要花时间解决） LUA脚本解析器移植 电子 ling 键盘拆解，整理bom 键盘拆解，整理bom 熟悉测试 Pizzy 1.学习python与navicat 2.测试BK2007 跟进python和navicat的连接 | 1.KB06103 电量检测，触摸板实现，触摸板模拟小键盘 实现，整体测试 80% | 键盘 |  | Maik崔春 03-21 21:55: 天线方面的问题，也可以问一下饶总，他做扫码枪以前确实研究过。 Maik崔春 03-21 21:56: frey，如果杰里太复杂，是否会用原相更加标准一些呢？不过呢，我们扫码枪用量也比较大。 Loca黄龙华 03-21 23:07: 回复:@Maik崔春?好的 | 2 | 1 | 11 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月20日 20:55 | 2024年03月20日 20:55 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/Origin/技术支持 Hank 1.KB06103 组合键测试，信道切换、LED灯效实现 60% 1.KB06103 电量检测，触摸板实现 热敏打印机app Quinta 1.小标打印机连续标签功能开发 100% 2.官网B2B活动页面完结 1.小标打印机app完善&上线跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 3.官网B2B活动页面编写 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 50% 2. FE2030 Flash硬件封装格式兼容测试 100% 1. 学习ChatGPT 关键词，GitHub Copilot使用 2. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 App测试/上架/翻单 Zeno 1.BK2007开发80% 2.分析KB01103蓝牙连接距离过短问题 1.开发bk2007 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.小标打印机项目了解与跟进：对热敏打印头进行了解熟悉，联系了沃博思提供了部分热敏打印头的规格书，同时拿到了PR2003的打印头规格书，了解热敏打印头接口信号规格 小标打印机项目了解与跟进：基于AC6351D芯片方案的原理图开发 结构 Fai 1.压感3D打印完成寄出 1.DK2001跟进 技术支持 Frey 1.已完成扫码枪电源板驱动编写 2.调试杰理蓝牙通信完成 40% 调试杰理蓝牙通信 电子 ling 键盘拆解，整理bom 键盘拆解，整理bom 熟悉测试 Pizzy 1.测试KB2007 2.跟进小标打印机安卓上架 3.学习python与数据库的连接 学习KB01103开发逻辑 | 1.KB06103 组合键测试，信道切换、LED灯效实现 60% | 键盘 |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月19日 20:21 | 2024年03月19日 20:21 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/Origin/技术支持 Hank 1.KB06103 基本按键和组合键实现 共用LED灯处理 40% 2.mx服务端集成加密算法设备测试 100% 1.KB06103 组合键测试，信道切换处理实现 热敏打印机app Quinta 1.小标打印机连续标签功能开发 65% 2.官网B2B活动页面跟进 1.小标打印机app完善&上线跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 3.官网B2B活动页面编写 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 45% 1.学习ChatGPT 关键词，GitHub Copilot使用 2.扫码枪移动端蓝牙通信重构 App测试/上架/翻单 Zeno 完成BK2007 US开发70%，等待原理图进行确认 1.开发bk2007 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.小标打印机项目了解与跟进：了解PR2003的功能以及应用，了解其蓝牙方案易兆微YC3121，了解熟悉小标打印机的整体硬件框架 2.整理组装2台FE2030样机提供给产品开发部进行功能测试 小标打印机项目了解与跟进：对热敏打印头进行了解熟悉，进一步选取供应商申请相应的规格书进行了解 结构 Fai 1.DK2001修改bom，修改辅料 2.压感3D打印 20% 1.DK2001跟进 2.压感3D打印寄出 技术支持 Frey 1.已完成扫码头驱动编写 2.已完成杰理USB HID枚举、键值上报功能 3.已完成按键触发扫码输出到PC的全流程 调试蓝牙通信 电子 ling 键盘拆解，整理bom 键盘拆解，整理bom 熟悉测试 Pizzy 1.体验Y486BT热敏打印机，编写体验感受 2.测试BK2007 1.测试KB2007 2.学习KB01103开发逻辑 | 1.KB06103 基本按键和组合键实现 共用LED灯处理 40% 2.mx服务端集成加密算法设备测试 100% | 键盘 mx |  |  | 0 | 1 | 11 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月18日 18:30 | 2024年03月18日 18:30 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/Origin/技术支持 Hank 1.KB06103 定义书资料检查，基本按键和组合键实现 20% 2.mx服务端集成加密算法，等待设备测试 80% 1.KB06103 所有组合键实现测试，蓝牙管理实现 热敏打印机app Quinta 1.小标打印机连续标签功能开发 5% 2.官网B2B活动页面跟进 1.小标打印机app完善&上线跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 3.官网B2B活动页面编写 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1.扫码枪移动端蓝牙通信重构 40% 1.学习ChatGPT 关键词，GitHub Copilot使用 2.扫码枪移动端蓝牙通信重构 App测试/上架/翻单 Zeno 1.交接上架app工作； 2.开发BK2007(原理图错误，需等厂家重新提供原理图) 30% 1.开发bk2007 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.FE2030充电电流声问题测试排查： 1）使用不同的电源芯片（MP2307、VP3186、FP6715demo板）对硬盘进行供电测试噪音对比，同时使用示波器测试电源输出的锯齿波频率，确认FP6715给硬盘供电会加大电流声噪音，后续重新选型替换电源芯片进行测试 1.小标打印机项目了解与跟进 结构 Fai DK2001铝壳匹配 DK2001修改bom，修改辅料 技术支持 Frey 1.已完成扫码枪PCB焊接、调试 2.完成杰理SDK基础配置 扫码头驱动编写 电子 ling 键盘拆解，整理bom 键盘拆解，整理bom 熟悉测试 Pizzy 1.测试KB01104匹配windows 2.熟悉IOS上架操作，重新上架小标打印机app 跟进小标打印机app上架 | 1.KB06103 定义书资料检查，基本按键和组合键实现 20% 2.mx服务端集成加密算法，等待设备测试 80% | mx 键盘 |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月15日 18:42 | 2024年03月15日 18:42 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/Origin/技术支持 Hank 1.Origin固件端集成加密算法 60% 1.KB06003基本按键实现 2.全域压感触控演示 热敏打印机app Quinta 1.官网B2B活动页面编写,待Shinna检查反馈 95% 1.小标打印机app上线跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 3.官网B2B活动页面编写 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 35% 2. 学习ChatGPT 关键词，GitHub Copilot使用 30% 1. 学习ChatGPT 关键词，GitHub Copilot使用 2. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 3. AI 扫码枪Demo演示 App测试/上架/翻单 Zeno 1.跟进小标打印机app上架(安卓已提交审核) 2.开发bk2007 10% 1.开发bk2007 2.跟进小标打印机APP上架 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.FE2030充电电流声问题测试排查： 1）对比测试了ASM235CM的demo板，在读写硬盘的时候也有微弱的电流声，这与绿联的ASM235CM板子测试结果一致；同时也测试了FE2030_demo板，ASM225CM也是在读写硬盘的时候有微弱的电流声，所以可以确定电流声由主控芯片ASM225CM导致。 2）请FP6715的FAE和原厂人员进行测试排查，得知ASM225CM在读盘的时候在电源输入端会产生一个9KHz的频率，我这边测试FP6715输出电压端也测出11KHz的锯齿波，刚好在人耳可以听见的电流声范围内，需要进一步跟FAE沟通看能否解决 1.FE2030充电电流声问题测试排查 2.小标打印机项目了解与跟进 结构 Fai DK2001塑胶试模 DK2001铝壳匹配 技术支持 Frey 1.KB01104亚马逊平板连接bug修复 100% 2.扫码枪电源板PCB焊接完成 扫码枪PCB焊接调试 电子 ling 寻找压力传感器样品 键盘拆解，整理bom 熟悉测试 Pizzy 测试KB01104与亚马逊平板兼容性 熟悉APP上架流程 | 1.Origin固件端集成加密算法 60% | mx |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月14日 20:17 | 2024年03月14日 20:17 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/Origin/技术支持 Hank 1.分析mx软件hid设备注册的bug解决思路，研究mx固件端集成加密算法 40% 2.优化全域压感触控抬起识别 100% 1.mx固件端集成加密算法实现 2.KB06003基本按键实现 热敏打印机app Quinta 1.官网B2B活动页面编写 80% 1.小标打印机app上线跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 3.官网B2B活动页面编写 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 30% 2. 学习ChatGPT 关键词关键词 20% 1. 学习ChatGPT 关键词关键词 2. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 App测试/上架/翻单 Zeno 1.移植OTA程序至模块化键盘100% 2.跟进打印机app上架（IOS已提交） 1.跟进打印机APP上架 2.对测试OTA模块兼容性 3.为BK2007开发准备 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.FE2030_V1.3版本（在V1.2版本上根据结构调整USB-A口和开关机按键位置，其他物料无调整）PCBA生产资料整理输出 2.FE2032电子BOM表成本核算 3.FE2030充电电流声问题测试排查 1.FE2030充电电流声问题测试排查 结构 Fai 1.fe2030资料整理 1.DK2001试模 技术支持 Frey 1.已完成OTA组件增加AES128加解密功能 2.测试工具增加kb01104配置文件，kb01104配合测试修复BUG KB01104亚马逊平板连接bug修复，扫码枪PCB焊接调试 电子 ling 1.寻找压力传感器样品 1.寻找压力传感器样品 熟悉测试 Pizzy 1.测试OTA。 2.测试KB01104新版固件连接亚马逊和Ipad的快捷键 测试01104与亚马逊平板兼容性 | 1.分析mx软件hid设备注册的bug解决思路，研究mx固件端集成加密算法 40% 2.优化全域压感触控抬起识别 100% | mx 压感 |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月13日 19:09 | 2024年03月13日 19:09 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/Origin/技术支持 Hank 1.修复蓝牙设备管理bug，该bug导致蓝牙设备上线下线异常 30% 1.修复mx 蓝牙设备管理bug、hid注册bug 热敏打印机app Quinta 1.官网B2B活动页面编写 40% 1.小标打印机app上线跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 3.官网B2B活动页面编写 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 25% 2. 学习ChatGPT 关键词关键词 10% 1. 学习ChatGPT 关键词关键词 2. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 App测试/上架/翻单 Zeno 1.移植OTA程序至模块化键盘60% 2.跟进打印机app上架 3.编写OTA测试报告 1.移植OTA程序 2.跟进打印机app上架 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.针对FE2030产品测试反馈的问题点进行复测、排查： 问题1：设备在充电时会有电流声的出现。 排查情况：通过加大给SSD提供电源的负载，现在电流声已明显降低了声音，同时对比测试了ASM235CM的竞品，发现也有微弱的电流声。 问题3：NEWQ的硬盘（金胜维 瑞昱+N38）在电脑上会卡死。 排查情况：使用86GB的视频文件分别测试了索样的4个SSD（金胜维、华太、立源峰），分别用硬盘对电脑拷贝、电脑对硬盘拷贝测试，速度均正常，并未出现电脑直接卡死的情况。 1.针对FE2030产品测试反馈的问题点进行复测、排查 结构 Fai 1.协助开发部扫码枪镜片扫光区分析 2.键盘制作材料工艺分析 1.DK2001试模 技术支持 Frey 1.已完成KB01104增加谷歌平板支持、修复OTA完蓝牙不广播的bug 2.KB09117增加自定义OTA支持 配合测试修复BUG，扫码枪杰理开发环境搭建、源码熟悉 电子 ling 1.寻找压力传感器样品 1.寻找压力传感器样品 熟悉测试 Pizzy 1.测试Origin跨屏软件 2.熟悉上架操作 1.测试OTA 2.测试BK01104新版固件 | 1.修复蓝牙设备管理bug，该bug导致蓝牙设备上线下线异常 30% | mx |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月12日 20:26 | 2024年03月12日 20:26 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/Origin/技术支持 Hank 1.在新结构板上重新训练，有部分位置压感数据异常正处理 90% 2.测试Origin区域网发现问题，修复蓝牙设备管理bug 20% 1.修复Origin蓝牙设备管理bug、hid注册bug 热敏打印机app Quinta 1.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 100% 2.官网B2B活动页面编写 10% 1.小标打印机app上线跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 3.官网B2B活动页面编写 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 20% 1. FE2030 测试跟进 2. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 App测试/上架/翻单 Zeno 1.完善跨屏软件定义书100%； 2.测试OTA APP功能 3.测试亚马逊平板快捷键 4.完成BK2007 US键芯矩阵 1.交接部分测试工作给Pizzy 2.撰写OTA APP测试文档 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.针对FE2030产品测试反馈的问题点进行复测、排查： 问题1：设备在充电时会有电流声的出现 排查情况：由硬盘盒主控IC和给SSD供电的电感发出，目前在跟FAE沟通做进一步调试 问题3：NEWQ的硬盘（金胜维 瑞昱+N38）在电脑上会卡死 排查情况：PC对硬盘拷贝大文件是会出现电脑反应慢的情况，出现该情况是拷贝速度比较慢 2.对FE2030的V1.2版本更新PCB（线路不做修改，更新开关机按键和USB A口位置） 1.针对FE2030产品测试反馈的问题点进行复测、排查 结构 Fai 1.fe2030整机装机测试完成，无需增加散热片，充电或跑数据，最高48度 1.无线键盘现有制作材料与工艺 技术支持 Frey 1.已完成扫码枪PCB绘制、PCB打样、器件采购（预计周五回板） KB01104增加谷歌平板支持、修复OTA完蓝牙不广播的bug 电子 ling 1.寻找压力传感器样品 1.寻找压力传感器样品 熟悉测试 Pizzy 1.熟悉KB09117按键功能，测试完成 2.使用KB01104测试Origin跨屏软件 1.完成测试Origin跨屏软件 2.测试OTA | 1.在新结构板上重新训练，有部分位置压感数据异常正处理 90% 2.测试Origin区域网发现问题，修复蓝牙设备管理bug 20% | 压感 mx |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月11日 18:20 | 2024年03月11日 18:20 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.组装压感触控板，在新结构板上重新训练，测试效果 70% 1.优化新压感结构板上效果并测试效果 2.修复mx 蓝牙设备管理bug、hid注册bug 热敏打印机app Quinta 1.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 90% 2.小标打印机app上传正式版本&协助上线资料收集整理 40% 1.小标打印机app上线跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 3.官网B2B活动页面编写 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 15% 1. FE2030 测试跟进 2. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 马达调试 Zeno 1.测试跨屏软件并撰写定义书 60% 2.收集小标打印机app上架资料 1.完善跨屏软件定义书 2.跟进小标打印机app上架 3.测试OTA APP FE2031/FE2030（电子） Loca 1.针对FE2030产品测试反馈的问题点进行复测、排查： 问题1：设备在充电时会有电流声的出现。 排查情况：由硬盘盒主控IC和给SSD供电的电感发出，还在进一步降低声音。 问题2：硬盘工作状态指示灯问题。 排查情况：该指示灯由硬盘盒主控IC控制，与FW有关系，复测了2台设备，无问题，建议更新FW。 问题4：使用A to C的线连接电脑时C口有一面很容易将设备识别为USB2.0的速度，另一面正常。 排查情况：复测了2台设备，正反面各插拔10次，每次都能正常识别USB3.0，考虑USB座子接触导致。 1.针对FE2030产品测试反馈的问题点进行复测、排查。 结构 Fai 1.fe2030整机装机测试 20% 1.fe2030整机装机测试 技术支持 Frey 1.已完成扫码枪扫码枪主控板原理图绘制 2.扫码枪主控板PCB绘制完成 40% 完成扫码枪主控板PCB绘制、PCB打样 电子 ling 1.寻找压力传感器样品 1.寻找压力传感器样品 | 1.组装压感触控板，在新结构板上重新训练，测试效果 70% | 压感 |  |  | 0 | 1 | 11 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月08日 18:21 | 2024年03月08日 18:28 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.压感触控成品组装，安装到新的结构板上 40% 1.压感触控在新结构板上重新训练，并测试效果 热敏打印机app Quinta 1.小标打印机app体验版本优化及完善，已具备上架条件 100% 2.原相OTA Git自动发布固件相关事情沟通 100% 1.小标打印机app上线跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 3.官网B2B活动页面编写 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 10% 1. FE2030 测试跟进 2. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 马达调试 Zeno 1.对模块化sdk进行优化50% 2.跟进FE2030测试 3.对KB01103客诉进行验证与测试40% 4.查找亚马逊平板开发资料 5.学习AI功能 1.准备上架小标打印机APP资料； 2.测试MX并出定义书 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.FE2030更新固件、更新APP、金胜伟SSD问题排查测试：已更新新固件和更新APP，硬盘GPT分区可以正常识别备份。 2.FE2031物料补焊、硬件调试：NVME硬盘接口板与电脑端可正常识别 1.针对Otto这边对FE2030的问题点进行复测、排查。 结构 Fai 1.bom整理（结构电子结合）已上传nas 1.键盘现有制作材料与工艺整理 2.DK2001修改方案生产跟进 技术支持 Frey 1.已完成扫码头选型， 2.已完成扫码枪充电板原理图、PCB绘制（支持最大2.5A充电电流，支持高精度电量检测，支持硬件看门狗） 完成扫码枪主控板原理图、PCB绘制 电子 ling 1.寻找压力传感器样品 1.寻找压力传感器样品 | 1.压感触控成品组装，安装到新的结构板上 40% | 键盘 |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月07日 18:28 | 2024年03月07日 18:28 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.KB01104接入mx软件并演示，调用微软OpenAI进行快捷翻译 100% 2.测试fire HD 10 键盘兼容性 100% 1.压感触控安装到新结构板上并调试 热敏打印机app Quinta 1.小标打印机app体验版本优化及完善 90% 1.小标打印机app体验版本问题跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 3.官网B2B活动页面编写 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 5% 2. FE2030测试提供支持 100% 1. FE2030 测试跟进 2. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 马达调试 Zeno 1.对模块化原相sdk进行优化 40% 快捷键部分配置按键较为繁琐，对模块化SDK快捷键部分进行优化 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.KB19117替换电源芯片测试：提供三颗替代物料，经测试3.3V和3.6V两颗符合要求，已更新BOM。 2.金胜伟SSD问题排查测试：增加ASM225CM的USB接口电源电容滤波 1.FE2030更新固件、更新APP、金胜伟SSD问题排查测试。 2.FE2031物料补焊、硬件调试。 结构 Fai 1.bom整理（结构电子结合）95% 1.BOM整理(结构电子结合) 技术支持 Frey 1.已完成lua解析器的裁剪 扫码头选型，扫码枪demo板原理图绘制 电子 ling 1.寻找压力传感器样品 1.寻找压力传感器样品 | 1.KB01104接入mx软件并演示，调用微软OpenAI进行快捷翻译 100% 2.测试fire HD 10 键盘兼容性 100% | mx 键盘 |  |  | 0 | 1 | 10 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月06日 20:56 | 2024年03月06日 20:56 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.紧急任务 KB01104接入mx软件，测试中 80% 2.新触摸板贴料并测试，压感触控开发板调试 70% 1.KB01104接入mx软件调试，演示 2.新触摸板贴料并测试，压感触控开发板调试 热敏打印机app Quinta 1.小标打印机app体验版本优化及完善 60% 1.小标打印机app体验版本问题跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 3.官网B2B活动页面编写 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. FE2030 相关项目测试 100% 2. FE2031 rk3328开发结果归纳总结 100% 1. FE2030 测试跟进 2. 扫码枪移动端蓝牙通信重构 马达调试 Zeno 1.测试多功能测试工具100%； 2.测试FE2030 100% 1.修改优化模块化代码 2.修改线性马达程序 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.金伟胜SSD不能正常读写问题进行测试排查：分别更换了主控芯片、电源电感、USB3.1-C口座子，均无明显效果 1.金胜伟SSD问题排查测试 2.FE2031物料补焊、硬件调试 结构 Fai 1.bom整理（结构电子结合）70% 1.BOM整理(结构电子结合) 技术支持 Frey 1.已完成lua解析器的移植 2.已验证lua脚本在蓝牙ic应用的可能性 LUA脚本调试，杰理开发环境搭建 电子 ling 1.hub类的产品，整理产品介绍以及硬件资料 1.寻找压力传感器样品 | 1.紧急任务 KB01104接入mx软件，测试中 80% 2.新触摸板贴料并测试，压感触控开发板调试 70% | 键盘 压感 |  | Maik崔春 03-06 22:54: 如果硬盘实在无法排除，那就还是换 ssd 吧。这也是个奇葩。 Loca黄龙华 03-07 18:11: 回复:@Maik崔春?现在我们这边能做的测试基本上都已经测试了，现在的测试也是重复测试，看看有没有遗漏的点。同时我这边也跟泰克威那边跟原厂沟通一下，帮忙测试一下USB端的眼图，之前测试的是SATA端的眼图。我这边还是希望可以测试一下看能否找到原因，找到原因后也可以为后续的项目做一个参考。 Maik崔春 03-07 18:52: 好的好的 | 3 | 2 | 10 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月05日 19:19 | 2024年03月05日 19:19 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.新触摸板贴料并测试，压感触控开发板调试 60% 1.新触摸板贴料并测试，压感触控开发板测试 2.修复mx 蓝牙连接BUG 热敏打印机app Quinta 1.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 85% 2.小标打印机app体验版本优化及完善 40% 1.小标打印机app体验版本问题跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 3.官网B2B活动页面编写 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. FE2030添加对多分区硬盘的兼容 100% 2. 查找和解决iPhone 15 Pro 与自编译内核通信速度异常问题 10% 1. FE2030 相关项目测试 2. 查找和解决iPhone 15 Pro 与自编译内核通信速度异常问题 马达调试 Zeno 1.测试09117键盘，并发送确认邮件； 2.测试OTA APP，安卓和ipad 3.测试FE2030 1.测试FE2030 2.测试多功能测试工具 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.根据原厂发过来的FE2030 SATA眼图，再次对金伟胜SSD不能正常读写问题进行测试排查。 2.对于SSD硬盘中的nand flash，针对原装芯片、自封、白片、黑片分类和区别进行了解 1.FE2031贴片跟进、硬件调试 结构 Fai 1.bom整理（结构电子结合）50% 1.BOM整理(结构电子结合) 技术支持 Frey 1.已完成多功能调试工具上位机逻辑调整 2.多功能调试工具组装两个成品，可以提交测试了 LUA脚本调研，杰理开发环境搭建 电子 ling 1.hub类的产品，整理产品介绍以及硬件资料 1.hub类的产品，整理产品介绍以及硬件资料 | 1.新触摸板贴料并测试，压感触控开发板调试 60% | 压感 |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年03月04日 18:19 | 2024年03月04日 18:19 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 热敏打印机app Quinta 1.官网春季活动页面编写 100% 1.小标打印机app体验版本问题跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 3.官网B2B页面编写 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1.FE2030添加对多分区硬盘的兼容 90% 1. FE2030添加对多分区硬盘的兼容支持 2. 查找和解决iPhone 15 Pro 与自编译内核通信速度异常问题 马达调试 Zeno 1.调试测试线性马达，修改部分代码 1.修改线性马达代码，尝试多种波形图 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.FE2030_V1.3版本结构板焊接、匹配结构，结构匹配无问题 2.对于SSD硬盘中的nand flash，针对原装芯片、自封、白片、黑片分类和区别进行了解 60% 1.对于SSD硬盘中的nand flash，针对原装芯片、自封、白片、黑片分类和区别进行了解。 2.FE2030_V1.3版本拼板 结构 Fai 1.bom整理(结构电子结合) 25% 2.FE2030结构改版组装ok 1.bom资料整理（结构与电子结合 技术支持 Frey 1.多功能调试工具更换芯片以后硬件功能全部调试正常 2.多功能调试工具上位机逻辑调整 30% 完成多功能调试工具上位机逻辑调整 电子 ling 1.hub类的产品，整理产品介绍以及硬件资料 1.hub类的产品，整理产品介绍以及硬件资料 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年03月01日 18:00 | 2024年03月01日 18:00 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.代码迁移至压感触控开发板测试，沟通结构打板事项 90% 1.新触摸板贴料测试，压感触控开发板测试 热敏打印机app Quinta 1.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 80% 2.官网春季活动页面编写 50% 1.小标打印机app体验版本问题跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 3.官网春季活动页面编写 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. FE2030添加对多分区硬盘的兼容 50% 2. 测试Ubuntu实体机上运行FE2030程序，和iPhone15通信，能达到USB3.0速度 100% 1. FE2030添加对多分区硬盘的兼容支持 2. 查找和解决iPhone 15 Pro 与自编译内核通信速度异常问题 马达调试 Zeno 1.调试线性马达，已完成调试多种可用波形 2.测试OTA安卓版本与上位机版本 1.测试OTA安卓版本APP 2.调试多种线性马达波形 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.针对Asmedia原厂反馈的PCB修改点进行PCB设计相应调整，已完成，并且外发嘉力创打结构板验证结构匹配 2.FE2030不同硬盘挂载测试：把之前不能正常跟ipad通信的硬盘的磁盘改成MBR分区后，ipad可以正常识别硬盘并且备份成功 1.FE2030结构板焊接匹配结构 结构 Fai 1.bom资料整理（结构与电子结合）10% 2.压感塑胶样外发打样 1.bom资料整理（结构与电子结合 2.键盘现有材料工艺信息整理 技术支持 Frey 1.OTA移植文档编写完成 2.多功能调试工具PCB调试完成全部硬件检测，新硬件驱动编写完成 多功能调试工具其中一块PCBA一直运行异常，经过分析发现是芯片损坏导致的 明天计划完成：多功能调试工具软件调试 电子 ling 1.hub类的产品，整理产品介绍以及硬件资料 1.hub类的产品，整理产品介绍以及硬件资料 | 1.代码迁移至压感触控开发板测试，沟通结构打板事项 90% | 压感 |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年02月29日 18:44 | 2024年02月29日 18:44 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.优化按压识别方案，代码迁移至压感触控开发板测试 85% 代码迁移至压感触控开发板，优化按压识别方案 热敏打印机app Quinta 1.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 70% 1.小标打印机app体验版本问题跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. 测试FE2030硬盘连接兼容性问题 50% 2. 安装Ubuntu实体机 100% rk3328传输速度问题 FE2030解决部分GUID分区表格式的硬盘，无法挂载问题，添加GUID支持。 1. FE2030添加对多分区硬盘的兼容 马达调试 Zeno 调测线性马达，对不同的波形图进行测试，测试增加多个分段函数图像的影响 继续调测线性马达 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.针对Asmedia原厂反馈的PCB修改点进行PCB设计相应调整：80% 1.针对Asmedia原厂反馈的PCB修改点进行PCB设计相应调整 结构 Fai 1.FE2030项目跟进，TKW电池工厂没有做CE认证，目前TKW电池工厂做CE认证咨询及实施 1.DK2001和FE2030项目进度跟进 2.bom资料结构与电子结合 技术支持 Frey 1.完成在KB09117上移植OTA组件，（OTA移植文档编写未完成 进度30%） 2.完成多功能调试工具PCB焊接、调试 OTA移植文档编写，多功能调试工具新PCB调试 产品测试 Camellia 测试kb01104 测试kb01104 电子 ling 1.hub类的产品，整理产品介绍以及硬件资料 1.hub类的产品，整理产品介绍以及硬件资料 | 1.优化按压识别方案，代码迁移至压感触控开发板测试 85% | 压感 |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年02月28日 18:50 | 2024年02月28日 18:50 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 未解决问题 今日解决问题 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.组装压感成品，讨论产品结构问题，优化按压识别方案 80% 1.组装压感成品，优化按压识别方案 热敏打印机app Quinta 1.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 50% 1.小标打印机app体验版本问题跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. rk3328 测试iPhone 15 速度传输 20% 测试15 Pro 支持 USB 3.0，连接 rk3328 USB 3.0接口时，测试速度 4MB/s 左右 测试与rk3328连接时： 1. 手机 --> 连接 rk3328 USB 3.0 --> 运行Fe2030程序，速度为 4MB/s 左右，不符合 USB3.0 要求 2. 手机 --> 连接 rk3328 USB 2.0 --> 运行Fe2030程序，速度为 35MB/s 左右，符合 USB2.0 要求 3. 连接时，usb驱动提示是 USB 3.0 Super Speed 测试芯片相关性： 1>. 手机 --> 连接 Mac电脑 --> 运行 Fe2030程序，可以达到300 MB/s 速度，符合 USB3.0 要求 2>. 手机 --> 连接 Mac电脑 --> Mac上运行 Ubuntu 18 --> 运行 Fe2030程序, 速度为4MB/s 左右，不符合 USB3.0 要求 3>. 连接时，usb驱动提示是 USB 3.0 Super Speed 1. 测试FE2030硬盘连接兼容性问题 2. 安装Ubuntu实体机进行FE2031问题查找 马达调试 Zeno 调试线性马达：调试多个版本，了解频率对马达的影响，频率在1000左右模拟按键震感反馈较好，但震动强度低，频率较低时震动强度较高，但有弹簧感。 调试线性马达，尝试多个波形，参数的影响 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.新SSD与FE2030进行兼容测试：FE2030分别搭配了11款不同品牌、容量的2.5寸硬盘进行读写测试，按照目前的测试结果，品牌硬盘读写速度正常，现找的SSD与ipad通信有异常 新寻的三个SSD硬盘电脑端读写正常，ipad无法识别 1.针对Asmedia原厂反馈的PCB修改点进行PCB设计相应调整。 结构 Fai 1.压感键盘，马达放置空间完成 2.FE2030塑胶底壳T2验收完成 1.DK2001改模进度跟进，FE2030项目跟进 技术支持 Frey 1.完成自定义OTA组件功能测试工作 2.完成自定义OTA上位机优化 3.完成固件打包上位机优化 OTA移植文档编写，多功能调试工具PCB焊接、调试 产品测试 Camellia 1.熟悉测试文档 1.熟悉测试方法 电子 ling 1.hub类的产品，整理产品介绍以及硬件资料 1.hub类的产品，整理产品介绍以及硬件资料 | 1.组装压感成品，讨论产品结构问题，优化按压识别方案 80% | 压感 |  | Maik崔春 02-28 20:20: 压力感应方案如何？可行吗？ Hank熊浩 02-28 20:52: 回复:@Maik崔春?今天正在组装调试。过程中结构上遇到一些问题，已经和Fai 汪辉沟通了。已经有了初步的效果，明天后天就能弄一个基础版，到时候来雨花亭演示一下。 Maik崔春 02-28 22:42: 好的，好的。 | 3 | 0 | 11 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年02月27日 18:42 | 2024年02月27日 18:42 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.优化 KB09118相关触控BUG，已提交测试 100% 2.完善OTA组件Git子模块运用 100% 3.安排震动马达波形调试，优化按压识别方案 70% 1.采集触摸和压感数据，优化按下和抬起动作的识别 热敏打印机app Quinta 1.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 20% 1.小标打印机app体验版本问题跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. rk3328 文件系统和传输测试 80% 2. FE2031 Kernel优化裁剪，减小启动加载 100% 1. rk3328 文件系统和传输测试 测试/星闪 Zeno 1.完成不良品分析与报告。 2.配置线性马达波形调试环境 调试线性马达，熟悉波形幅值、频率、周期等参数对马达的的影响 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.新SSD与FE2030进行兼容测试： 1）金胜维SSD（瑞昱+N38方案）：电脑端数据读写正常；与手机进行备份测试失败，ipad无法正常识别到SSD。 2.FE2030_V1.2版本板子硬件调试： 1）解决1PCS系统无法正常启动的板子 DK2001(结构) Fai 1.压感键盘，马达空间分析设计 30% 1.压感键盘，静电马达空间设计 技术支持 Frey 1.已完成自定义OTA组件测试、现在已经兼容原相OTA组件。 2.已完成MTU协商测试，单次OTA时间的从3分钟缩短到30S 2.APP进行OTA联调（未完成） 配合APP进行OTA调试，优化自定义OTA组件 | 1.优化 KB09118相关触控BUG，已提交测试 100% 2.完善OTA组件Git子模块运用 100% 3.安排震动马达波形调试，优化按压识别方案 70% | 键盘 压感 |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年02月26日 18:35 | 2024年02月26日 18:35 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.优化KB09117 KB09118相关触控BUG，已提交测试 80% 1.优化KB09117 KB09118相关触控BUG 100% 2.组装全域压感触控完整版，优化按压识别方案 热敏打印机app Quinta 1.小标打印机app体验版本问题跟进 20% 2.小标打印机app备案相关信息提供 100% 1.小标打印机app体验版本问题跟进 2.原相自有流程ota升级app功能实现&完善 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. rk3328 文件系统和传输测试 70% 遇到问题：iPad Air 4 设备虽然是USB3.0，但与mac、Linux相连时，传输协议为USB2.0，速度只有40MB/，需另寻设备测试USB 3.0 1. rk3328 文件系统和传输测试 测试/星闪 Zeno 分析拆解不良品 1.线性马达震动样本编写 2.撰写不良品分析报告 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.新SSD与FE2030进行兼容测试：今天采购提供了金胜维SSD（瑞昱+N38方案）进行测试，用FE2030与电脑端进行测试，SSD正常识别并且测试读写速度正常，明天更新FE2030的固件以及APP后，进一步测试手机备份是否正常 2.FE2030_V1.2版本板子硬件调试：另一个板子还在调试中 1.新SSD与FE2030进行兼容测试：金胜维SSD（瑞昱+N38方案）与手机进行备份测试，其他品牌SSD测试 DK2001(结构) Fai 1.DK2001验证完成，塑胶模具改模作最终变更核价 1.压感键盘，静电马达空间设计 技术支持 Frey 1.已完成多功能调试工具PCB修改、重新打样 2.已完成自定义OTA组件修改优化（兼容原相OTA组件，去除冲突的部分） 3.自定义OTA组件移植到KB01104上（已完成移植、未测试） 自定义OTA组件测试、配合APP进行OTA调试 | 1.优化KB09117 KB09118相关触控BUG，已提交测试 80% | 键盘 |  |  | 0 | 1 | 11 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年02月23日 18:32 | 2024年02月23日 18:32 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.采集触摸和压感数据，优化按下和抬起动作的识别 60% 2.研究KB09117 相关触控BUG 20% 1.研究KB09118、KB09117 相关触控BUG 热敏打印机app Quinta 1.小标打印机app接入最新版sdk，验证固件版本兼容&修复打包无签名信息 100% 1.小标打印机app体验版本问题跟进 2.提供小标打印机app备案相关信息 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. rk3328 文件系统和传输测试（USB3.0测试时，速度只有40MB/S，需要解决） 60% 解决rk3328 挂载exfat硬盘时，数据传输时报错问题 1. rk3328 文件系统和传输测试（USB3.0测试时，速度只有40MB/S，需要解决） 测试/星闪 Zeno 1.对不良品归类 2.分析星闪鼠标日志乱码问题 30% 1.测试小标打印机app 2.分析不良品 3.学习星闪鼠标 电子 Ling 1.压力传感器样品查找 1.配合软件修改按压触摸板 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.FE2030_V1.2版本板子硬件调试：目前已调通一块板子，另外一个板子电源部分还有问题，正在排查是否有虚焊、贴错物料等情况 1.FE2030_V1.2版本板子硬件调试 2.新SSD与FE2030进行兼容测试 DK2001(结构) Fai 1.Dk2001验证并外发打样2.结构Bom现有整理完成 1.DK2001验证，塑胶模具修改启动 技术支持 Frey 1.键值存储识别部分重做已完成50% 2.代码结构参考杰理的APP切换原理重写已完成 30% 代码结构参考杰理的APP切换原理重写，键值存储识别部分重做 | 1.采集触摸和压感数据，优化按下和抬起动作的识别 60% 2.研究KB09117 相关触控BUG 20% | 压感 键盘 |  |  | 0 | 1 | 11 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年02月22日 18:40 | 2024年02月22日 18:40 | 内容: 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 热敏打印机app Quinta小标打印机app 修正复测问题&发布体验版本&与厂商技术沟通版本兼容问题 100% 小标打印机app接入最新版sdk，验证版本兼容 触控调试/技术支持 Hank集成卡尔曼滤波算法至固件，测试有效果 50%研究触摸板固件烧录，已解决 100% 整合触摸和压感数据，优化按下和抬起动作的识别 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bertrk3328 文件系统和传输测试 40%rk3328 挂载exfat硬盘时，数据传输时，报“xhci-hcd Failed mapping bounce buffer, not aligning”问题 30% rk3328 文件系统和传输测试rk3328 挂载exfat硬盘时，数据传输报错 技术支持 Frey已完成测试工具跟上位机的IAP功能 将键值存储识别部分重做，拆分成普通按键跟特殊键两种类型用于识别组合键 FE2031/FE2030（电子） LocaFE2030_V1.2版本板子硬件调试：对板子进行物料补焊、错焊物料更换、虚焊后焊；正在调试硬盘读写功能，明天调试CPU核心板功能。 FE2030_V1.2版本板子硬件调试。 电子 Ling压力传感器样品查找 压力传感器样品查找 DK2001(结构) FaiFE2030尺寸图纸输出，外发完成，DK2001打印塑胶与新增导槽铝壳验证（螺丝定位偏差大已验证偏差数据），待塑胶重打样 DK2001验证总结。 测试/星闪 Zeno星闪接收器烧录问题解决测试09118（DE）固件测试小标打印机app 接收器txd，rxd未预留接口，需重新打板学习星闪鼠标分析不良品 | 集成卡尔曼滤波算法至固件，测试有效果 50%研究触摸板固件烧录，已解决 100% | 压感 键盘 |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年02月21日 19:27 | 2024年02月21日 19:27 | 内容: 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 热敏打印机app Quinta小标打印机app 接入打印机最新sdk&修正复测问题 95%kb09118增加DE丝印 100% 小标打印机app 测试问题修复 触控调试/技术支持 Hankkb01104 整合代码，提交正式版固件 100%测试KB04119 自行编写卡尔曼滤波效果不行。更改为二维卡尔曼，准备移植到固件中 40% KB04119 移植卡尔曼滤波算法KB09118 DE 触摸板优化 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bertrk3328 固件整体打包调试。 100% rk3328 文件系统和传输测试。 技术支持 Frey上位机已经增加USB键盘配置功能，测试工具可以测试USB键盘了更换FE2030的反馈电阻修改电源电压（有改善，修改之前完全无法硬盘，修改以后可以识别到硬盘，但是还是没法稳定读写），重刷ASM225CM的固件（没有改善），STAT接口的电源处增加滤波电容（无改善） 测试工具跟上位机增加IAP功能 FE2031/FE2030（电子） LocaFE2030_V1.3版本PCBA资料导入嘉力创平台计算PCBA打样费用：总费用1969元，其中部分主要物料嘉力创没有，需要自备寄过去给嘉力创。 FE2030_V1.2版本板子硬件调试（TKW今天另外提供了2PCS板子） 电子 LingDEM033拆解bom及价格预估。 项目BOM各元件价格整理。 DK2001(结构) FaiFE2032 BOM 100%FE2030推进 BOM整理 测试/星闪 Zeno与Tina杨扬进行工作交接，整理测试文档 100%测试小标打印机App学习星闪鼠标，解决编译问题 学习星闪鼠标,解决鼠标接收器无法烧录的问题测试小标打印机app | kb01104 整合代码，提交正式版固件 100%测试KB04119 自行编写卡尔曼滤波效果不行。更改为二维卡尔曼，准备移植到固件中 40% | 键盘 压感 |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年02月20日 18:46 | 2024年02月20日 18:46 | 内容: 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 热敏打印机app Quinta小标打印机app 测试问题修复，与厂商技术沟通&解决打印缝隙定位问题，接入打印机最新sdk 80% 小标打印机app 测试问题修复，打印机最新sdk接入 触控调试/技术支持 Hank测试KB01104 第一次连接触摸板卡顿，已提交完整固件 100% 排查KB01104 OTA升级后第一次连接参数错误导致卡顿 测试KB04119 压力数据一维卡尔曼滤波效果 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bertrk3328 固件整体打包调试 90% rk3328 固件整体打包调试。 技术支持 Frey完成以USB主机模式挂载USB键盘，已经可以成功读取鼠标、键盘的数值 修改上位机，增加USB键盘测试功能 FE2031/FE2030（电子） LocaFE2030金维胜SSD识别问题测试：尝试提高SSD的工作电压和降低SSD的工作电压进行对比测试，测试结果无改善，说明不是SSD电压高低的影响导致。 FE2030_V1.3版本PCBA资料导入嘉力创平台计算PCBA打样费用。 电子 Ling项目BOM各元件价格整理 项目BOM各元件价格整理 DK2001(结构) FaiDK2001结构优化塑胶自己打印完成BOM整理 90% BOM整理 测试/星闪 Zeno测试09118 按键问题学习星闪鼠标 学习星闪鼠标 | 测试KB01104 第一次连接触摸板卡顿，已提交完整固件 100% | 键盘 |  | Maik崔春 02-20 19:46: @Hank熊浩(Hank 熊浩) 研究算法有问题没？ Hank熊浩 02-20 19:51: 回复:@Maik崔春?暂时问题不大，学习了卡尔曼滤波的基本原理，现在能简单的对一维数据进行滤波(没有处理噪声)，现在还在测试滤波后的效果。 | 2 | 0 | 12 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年02月19日 18:59 | 2024年02月19日 18:59 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.优化KB01104 触摸板防误触和卡顿问题 （已通过初步测试）80% 2.压感触控压力数据增加一维卡尔曼滤波 30% 1.测试KB01104 在特定Windows上报告率过低问题 2.测试压感触控一维卡尔曼滤波效果 热敏打印机app Quinta 小标打印机app 测试问题修复(当前遇到安卓打印完成不能准确定位到缝隙问题，正与厂商技术沟通) 60% 小标打印机app 测试问题修复 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. rk3328 固件整体打包调试 80% 2. FE2030 固件烧录工具测试，提供硬件人员固件烧录 100% 1. rk3328 固件整体打包调试 测试/星闪 Zeno 1.小标打印机app测试 2.09117测试 3.解决星闪鼠标无法烧录的问题 学习星闪鼠标 电子 Ling 项目BOM各元件价格整理 项目BOM各元件价格整理 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.FE2030电池空载与负载电流大小（1A、2A、3A、4A）压差测试，已完成 2.眼图测试费用咨询 1.FE2030金维胜SSD识别问题测试 DK2001(结构) Fai 1.DK2001结构优化铝壳委外打样 2.BOM整理 80% 1.DK2001结构优化塑胶自己打印2.BOM整理 技术支持 Frey 1.完成多功能调试工具TF卡挂载，测试记录以csv格式保存到TF里面 2.协助分析星闪下载不成功的问题 完成多功能调试工具USB主机模式挂载USB键盘 | 1.优化KB01104 触摸板防误触和卡顿问题 （已通过初步测试）80% 2.压感触控压力数据增加一维卡尔曼滤波 30% | 键盘 压感 |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年02月08日 18:13 | 2024年02月08日 18:13 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 热敏打印机app Quinta扫码枪美国站官网Faq页面事项处理 100% FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app BertFE2030 板子其他功能测试。 100%rk3328 固件整体打包调试。 60% 技术支持 Frey测试工具配置上位机增加协议配置（扩展USB键盘测试功能用）50% 电子 Ling各项目原理图等资料整理 100% 键盘模块化 Zeno学习星闪鼠标SDK（当前遇到开发板无法烧录问题） |  |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年02月07日 17:50 | 2024年02月07日 17:50 | 内容: 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 热敏打印机app Quinta小标打印机app UI接入,功能优化 100% 扫码枪美国站官网事项处理小标打印机app自测，优化 触控调试/技术支持 Hank尝试优化全域压感算法实现 学习滤波、抖动算法 20% 请假 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app BertFE2030 板子自动开机、不自动关机测试。 100%rk3328 固件整体打包。 10% FE2030 板子问题测试，测试是否有自动开机、硬盘断连和电池续航问题 技术支持 Frey完成测试工具PCB布线测试工具移植Fatfs库，打通SD卡读写 测试工具配置上位机优化 电子 Ling各项目原理图等资料整理 各项目原理图等资料整理 DK2001(结构) FaiBOM资料整理 55% 键盘模块化 Zeno学习星闪鼠标SDK 学习星闪鼠标SDK | 尝试优化全域压感算法实现 学习滤波、抖动算法 20% | 压感 |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年02月06日 18:14 | 2024年02月06日 18:14 | 内容: 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 热敏打印机app Quinta完结官网活动页面任务 100%小标打印机app UI接入,功能优化 95% 小标打印机app UI接入,功能优化 触控调试/技术支持 Hank优化KB01104误触发多指手势问题，排查触摸板卡顿问题 40% 排查触摸板卡顿问题 70% FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app BertFE2030 板子自动开机、不自动关机测试 60%FE2030 问题方案总结 100% FE2030 板子问题测试，测试是否有自动开机、硬盘断连和电池续航问题 技术支持 Frey完成测试工具原理图改版，PCB布线完成 80%测试工具配置上位机优化部分界面 完成测试工具PCB布线，测试工具配置上位机优化 电子 Ling各项目原理图等资料整理 各项目原理图等资料整理 FE2031/FE2030（电子） LocaFE2030 PCB拼板设计、gerber资料整理输出：已完成 休假 DK2001(结构) FaiBOM资料整理 40% BOM资料整理 键盘模块化 Zeno学习星闪鼠标SDK 学习星闪鼠标SDK | 优化KB01104误触发多指手势问题，排查触摸板卡顿问题 40% | 压感 |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年02月05日 18:05 | 2024年02月05日 18:05 | 内容: 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 热敏打印机app Quinta官网活动页面编写，已上传至shopify待Shinna检查反馈 80% 根据反馈完善官网活动页面小标打印机app UI接入,功能优化 触控调试/技术支持 Hank四点压感触控通过压力数据初步能判断按压状态（问题：触控板固件烧录错误） 50% KB01104触摸板固件更新判断按压状态程序优化 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app BertFE2030 板子续航测试，从满电到断电共使用220分钟，传输数据397GB，平均传输速度32M/s 100%FE2030 板子自动开机测试。 20% FE2030 板子问题测试，测试是否有自动开机、硬盘断连和电池续航问题 技术支持 Frey测试工具基础功能全部完成，发布第一个测试版本 100%协助处理FE2030电源测试 100% 测试工具配置上位机优化 电子 Ling各项目BOM资料整理 100% 各项目原理图等资料整理 FE2031/FE2030（电子） LocaFE2030针对差分线阻抗进行PCB优化修改、完善设计、输出PCB设计 100%FE2030新板子功耗测试 100% FE2030 PCB拼板设计、gerber资料整理输出 DK2001(结构) FaiBOM资料整理 25% BOM资料整理 键盘模块化 Zeno配置星闪开发环境 学习星闪鼠标SDK | 四点压感触控通过压力数据初步能判断按压状态（问题：触控板固件烧录错误） 50% | 压感 |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年02月04日 18:10 | 2024年02月04日 18:10 | 内容: 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 热敏打印机app Quinta小标打印机app 接入UI界面 (95%) 小标打印机app UI接入,功能优化 触控调试/技术支持 Hank四点压感触控PCB贴料并排查硬件问题 30% 四点压感触控PCB软件测试 50% FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert FE2030 工作电流测试，测试现有板子挂载硬盘时电流需求最大，最大电流能达到3.2A左右，现有电池放电电流无法满足，导致板子出现关机或者无法挂载现象，同时，当能挂载上时，因电流过大，电压不稳定，导致电量不准确。FE2030 KingSpec硬盘无法读取写入问题，经测试可能由于SATA接口跟ASM225CM的47脚的电压过低，发现电压只有4.73/4.8V，正常需要5V（正负损耗8%），需要硬件进一步测试，是否由该问题导致 FE2030 板子问题测试，测试是否有自动开机、硬盘断连和电池续航问题 技术支持 Frey协助分析FE2030的BUG完成测试工具充电、开机逻辑以及界面编写 测试工具发布第一个测试版本 电子 Ling各项目BOM资料整理（60%） 各项目BOM资料整理 FE2031/FE2030（电子） LocaFE2030针对差分线阻抗进行PCB优化修改：70% FE2030针对差分线阻抗进行PCB优化修改、完善设计、输出PCB设计。 DK2001(结构) FaiBOM资料整理 5% BOM资料整理 键盘模块化 Zeno测试kb09117测试KB06003（通用键盘）熟悉星闪开发资料，配置星闪开发环境 配置星闪开发环境 | 四点压感触控PCB贴料并排查硬件问题 30% | 压感 |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年02月02日 19:40 | 2024年02月02日 19:40 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.解决测试出的两个触摸板防误触优化项 90% 1.四点全域压感触控焊接测试 30% 热敏打印机app Quinta 小标打印机app 接入UI界面，调试打印效果 90% 小标打印机app UI接入,功能优化，打印效果调试 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. rk3328 nor flash 启动优化和 rust程序兼容。65% 2. FE2030 板子问题测试，测试相关问题，是否由电池的负载能力不足和新板子的功耗过高引起。10% 1. FE2030 板子问题测试，测试相关问题，是否由电池的负载能力不足和新板子的功耗过高引起 键盘模块化 Zeno 测试09117键盘 80% 1.测试09117键盘 2.测试小标打印机 3.学习星闪鼠标 电子 Ling 1.各项目BOM资料整理 1.各项目BOM资料整理 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.FE2030金维胜SSD不能正常读写问题排查（电源部分）：今天用示波器查看了硬盘盒新品的电源纹波，并未发现异常，并且在主要的电源增加电容提高电源稳定性、改善纹波，并未有改善，计划修改PCB，优化差分走线 2.KB19117最大功耗状态产品温升测试：今天初步测试了整机表面的温度变化， 1）键盘开机正常使用，背光选择最大功耗档位，表面局部最大温升8℃， 2）键盘开机正常使用，背光选择最大功耗档位，使用苹果原装充电器进行充电（9V档位），表面局部最大温升36℃ 1.FE2030针对差分线阻抗进行PCB优化修改 DK2001(结构) Fai 1.FE2030底壳信息资料镭雕确认（采用镭雕工艺) 1.DK2001优化 技术支持 Frey 1. 蓝牙连接抓包分析，已完成系统识别、连接加密的分析、模拟 协助分析FE2030的BUG | 1.解决测试出的两个触摸板防误触优化项 90% | 键盘 |  |  | 0 | 3 | 12 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年02月01日 18:32 | 2024年02月01日 18:32 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.排查中断和蓝牙 影响Windows报告率问题 80% 排查蓝牙连接参数问题，解决Windows触摸卡顿 1.解决测试出的两个触摸板防误触优化项 90% 热敏打印机app Quinta 小标打印机app 接入UI界面 85% 小标打印机app UI接入,功能优化 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. rk3328 nor flash 启动优化和 rust程序兼容 60% 1. rk3328 nor flash 启动优化和 rust程序兼容 键盘模块化 Zeno 1.模块化键盘readme撰写60% 撰写模块化键盘readme 电子 Ling 1.BK2011拆解bom 1.各项目BOM资料整理 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.HB2025C V3.1版本PCBA功能测：已完成2PCS样机的功能测试，USB接口速度正常，样机已移交Eric进行测试确认 2.FE2030金维胜SSD不能正常读写问题排查：今天排查发现USB2.0的查分信号也存在信号衰减现象，明天从硬盘盒芯片的电源稳定性和电源纹波方面进一步做排查 1.FE2030金维胜SSD不能正常读写问题排查（电源部分） 2.KB19117最大功耗状态产品温升测试 DK2001(结构) Fai DK2001优化方案样品验证 1.DK2001优化方案总结 2.FE2030,底壳信息资料镭雕确认 | 1.排查中断和蓝牙 影响Windows报告率问题 80% 排查蓝牙连接参数问题，解决Windows触摸卡顿 | 键盘 |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年01月31日 18:32 | 2024年01月31日 18:32 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.重新优化防误触效果，排查中断和蓝牙 影响Windows报告率问题 60% 1.排查中断和蓝牙 影响Windows报告率问题 80% 热敏打印机app Quinta 小标打印机app 接入UI界面 80% 小标打印机app UI接入,功能优化 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. rk3328 nor flash 启动优化和 rust程序兼容 50% 2. 硬盘盒子备案信息准备 100% 3. FE2030相关问题解决会议讨论，推测相关现象可能由于电池NTC和电池样本问题导致，现已修改电池NTC，现寄回长沙重新测试，同时同步测试电池样品，测试是否是电池影响100% 1. rk3328 nor flash 启动优化和 rust程序兼容 键盘模块化 Zeno 1.修复模块化键盘bug，完成键盘测试 2.完成HHKB静电容键盘拆解报告 1.撰写模块化Readme 2.学习星闪鼠标 星闪（电子） Ling BK2007 BOM整理 跟进BK2011拆解BOM事项 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.HB2025C V3.1版本PCBA 72小时稳定性测试，已完成 2.FE2030根据结构更新的板框进行PCB设计更新，已完成 3.FE2030金维胜SSD不能正常读写问题排查：降速测试 1.HB2025C V3.1版本PCBA功能测试 2.FE2030金维胜SSD不能正常读写问题排查 DK2001(结构) Fai 1.BK2001结构BOM 2.DK2001优化铝壳确认 1.FE2030推进 2.DK2001优化方案确认 技术支持 Frey 1.完成多功能调试工具按键逻辑优化，优化了键盘缺键判断逻辑 1.上位机增加handle配置功能，优化数据结构 优化蓝牙搜索连接速度以及断连检测逻辑 测试 Tina 测试模块化开发的键盘功能 | 1.重新优化防误触效果，排查中断和蓝牙 影响Windows报告率问题 60% | 键盘 |  |  | 0 | 1 | 12 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年01月30日 18:29 | 2024年01月30日 18:29 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.分析触摸板竞品防误触表现，重新优化防误触算法参数 40% 1.重新优化防误触算法参数，提高windows流畅度 70% 热敏打印机app Quinta 小标打印机app 接入UI界面 75% 小标打印机app UI接入,功能优化 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. rk3328 nor flash 启动优化和 rust程序兼容 40% 1. rk3328 nor flash 启动优化和 rust程序兼容 键盘模块化 Zeno 1.完成LED呼吸灯模块化 2.完成快捷键设置 3.拆解HHKB键盘 1.撰写HHKB拆解报告 2.测试模块化功能 星闪（电子） Ling 1.星闪鼠标电路优化，修改布局走线，改善信号传输。 参照BK2007进行BOM预测 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.HB2025C V3.1版本PCBA 72小时稳定性测试（2个样品） 2.FE2030项目自动开机问题排查：手动修改锂电池的NTC对地电阻为100K，搭配FE2030进行测试，确保充电IC稳定工作，测试一整天未复现该问题，计划寄给bert这边同步测试确认 1.HB2025C V3.1版本PCBA 72小时稳定性测试 2.FE2030根据结构更新的板框进行PCB设计更新 DK2001(结构) Fai 1.FE2030板框优化核实 2.DK2001方案优化塑胶3D自己打印 1.DK2001方案优化确认 技术支持 Frey 1. 完成打通蓝牙ic跟显示ic的通信 完成多功能调试工具按键逻辑优化，上位机配置功能优化 测试 Tina 自主学习 1.测试MS02002鼠标及升级后的软件 2.完成分配的测试任务 | 1.分析触摸板竞品防误触表现，重新优化防误触算法参数 40% | 键盘 |  |  | 0 | 1 | 12 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年01月29日 18:40 | 2024年01月29日 18:40 | 内容: 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 热敏打印机app Quinta小标打印机app 接入UI界面 (75%) 小标打印机app UI接入,功能优化 触控调试/技术支持 Hank优化KB01104 防误触参数，排查报告率不高问题 (100%) 提高了KB01104在Windows平台的触摸板报告率 四点压感触控PCB贴料并测试 30% FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bertrk3328 nor flash 启动优化和 rust程序兼容(30%) rk3328 nor flash 启动优化和 rust程序兼容 技术支持 Frey尝试模拟IOS枚举设备过程（失败，控制包太多一一去模拟不太现实，暂时搁置这个问题，先用原相测试工具的方案实现，后续持续关注这个问题的解决方案）完成打通蓝牙ic跟显示ic的通信 完成多功能调试工具蓝牙基本搜索连接流程 星闪（电子） Ling星闪鼠标电路优化：①修改焊盘位置尺寸，方便贴片生产②修改布局走线，改善信号传输，增加抗干扰能力 (40%) 星闪鼠标电路优化：修改布局走线；改善信号传输。 FE2031/FE2030（电子） LocaFE2031 PCBA打样资料外发给LXX进行打样；HB2025C V3.1版本PCBA 72小时稳定性测试（2个样品），还需测试2天；FE2030项目自动开机问题排查：NTC功能管脚输出电压异常，与规格书要求不符。目前去掉充电芯片的NTC功能进行排除测试，暂未复现问题，明后天继续进行测试； 遇到问题： IP5189T需搭配NTC电阻为100K的电池进行测试，目前的样品NTC电阻都是10K，所以NTC输出电压异常；需要与供应商沟通是否可以修改。HB2025C V3.1版本PCBA 72小时稳定性测试FE2030项目自动开机问题排查。 DK2001(结构) Fai协助生产，DK2001生产方式与需注意的事项协助Anna进行新iapd尺寸标示协助Denny键盘保护壳重量计算 FE2030推进 键盘模块化 Zenogpio共用口设置led配置快捷键功能完善50% 完善快捷键功能测试模块功能 测试 Tina测试KB01104鼠标上报率以及触控板防误触。 测试MS02002鼠标及升级后的软件。完成分配的测试任务。 | 优化KB01104 防误触参数，排查报告率不高问题 (100%) | 键盘 |  |  | 0 | 1 | 12 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年01月28日 18:56 | 2024年01月28日 18:58 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.优化KB01104 防误触参数，排查报告率不高问题 50% 1.排查KB01104 报告率不高问题 10% 热敏打印机app Quinta 小标打印机app 接入UI界面 65% 小标打印机app UI接入,功能优化 FE2031/FE2030（软件）/扫码枪app Bert 1. rk3328 nor flash 启动优化和 rust程序兼容 20% 1. rk3328 nor flash 启动优化和 rust程序兼容 键盘模块化 Zeno 1.更新替换原先的debug代码 2.处理GPIO共用口问题 40% 1.处理GPIO共用口问题 星闪（电子） Ling 1.星闪鼠标接收器样品制作 2.星闪鼠标板子基本电性测试，并寄给长沙 1.星闪鼠标电路优化 FE2031/FE2030（电子） Loca 1.FE2031项目PCBA打样资料整理输出（已完成） -FE2031_SSD_V1.0 PCB设计检查、输出gerber文件、PCB工艺文件、PCBA BOM表整理输出 -FE2031_CPU_V1.0 PCB设计检查、输出gerber文件、PCB工艺文件、PCBA BOM表整理输出 FE2030项目自动开机问题排查 DK2001(结构) Fai 1.KB04122拆机bom 2.dk2001大货铝壳AB胶代替后焊的胶测试与生产使用型号确认完成 去理信协助DK2001生产 技术支持 Frey 1.完成多功能调试工具测试界面绘制 2.多功能调试工具蓝牙配置优化（抓包原相的测试工具以后调整了思路，弃用自动枚举所有Handle的方式） 完成多功能调试工具蓝牙配置优化，打通蓝牙ic跟显示ic的通信 测试 Tina 1.对比测试KB01104，我们的固件和JUP固件触控板部分 1.测试MS02002鼠标及升级后的软件 2.完成分配的测试任务 | 1.优化KB01104 防误触参数，排查报告率不高问题 50% | 键盘 |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年01月26日 18:42 | 2024年01月26日 18:42 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.修改KB01104单指按压拖动优化项 100% 2.优化MX OTA 错误处理 60% 1.优化KB01104防误触效果，进行测试 100% 热敏打印机app Quinta 1.协助解决kb01104 windows快连问题 100% 2.小标打印机app 接入UI界面 55% 小标打印机app UI接入,功能优化 硬盘盒子 Bert 1. rk3328 nor flash 启动优化和 rust程序兼容。10% 1. rk3328 nor flash 启动优化和 rust程序兼容。 键盘模块化 Zeno 1.睡眠模块优化 2.完成touch移植 3.添加debug模块10% 1.更新替换原先的debug代码 技术支持 Frey 1.KB01104新增加Windows下快速连接的功能 2.多功能调试工具测试界面绘制完成上位机配置同步部分 原相蓝牙使用BLE扫描响应包扩展广播长度 1.自定义OTA移植到鼠标，同时整理一下OTA代码 2.完成多功能调试工具测试界面绘制 测试 Tina 1.测试MS02002鼠标及软件 2.复测01104优化项 1.测试文档模板改进 | 1.修改KB01104单指按压拖动优化项 100% 2.优化MX OTA 错误处理 60% | 键盘 mx |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年01月25日 18:50 | 2024年01月25日 18:50 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.优化KB01104防误触效果，进行测试 90% 2.优化MX OTA 错误处理 50% 排查原相dongle测试问题 1.优化KB01104防误触效果，进行测试 100% 热敏打印机app Quinta 小标打印机app 接入UI界面 50% 小标打印机app UI接入,功能优化 硬盘盒子 Bert 1. rk3328 nor flash Linux 重启和文件系统挂载问题 100% 1. rk3328 nor flash 启动优化和 rust程序兼容 键盘模块化 Zeno 完成快捷键优化，完成触摸板模块移植，对睡眠唤醒模块进行优化30% 完成睡眠唤醒模块进行优化 技术支持 Frey 1.完成多功能调试工具USB通信功能调试 LVGL测试完性能很强，效果也不错。但是占用太大了，综合考虑还是去掉改成自绘UI了 1.自定义OTA移植到鼠标，同时整理一下OTA代码 2.完成多功能调试工具测试界面绘制 测试 Tina 1.测试MS02002鼠标及软件 1.测试MS02002鼠标及升级后的软件 2.完成分配的测试任务 | 1.优化KB01104防误触效果，进行测试 90% 2.优化MX OTA 错误处理 50% 排查原相dongle测试问题 | 键盘 mx |  |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年01月24日 18:46 | 2024年01月24日 18:46 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.优化KB01104防误触效果，进行测试 85% 排查了windows上触摸板注册问题 1.优化KB01104防误触效果，进行测试 100% 热敏打印机app Quinta 小标打印机app 接入UI界面 40% 小标打印机app UI接入,功能优化 硬盘盒子 Bert 1. rk3328 nor flash Linux 重启和文件系统挂载问题。80% 2. 扫码枪SDK重构方案。 100% 1. rk3328 nor flash Linux 重启和文件系统挂载问题 键盘模块化 Zeno 优化快捷键设置 完成touch的移植与适配 技术支持 Frey 1.完成多功能调试工具LVGL移植 2.完成01104增加组合键、修复bug 多功能调试工具USB通信功能调试 测试 Tina 1.复测KB01104键盘 2.测试MS02002鼠标及软件 1.测试MS02002鼠标及软件 2.完成分配的测试任务 | 1.优化KB01104防误触效果，进行测试 85% 排查了windows上触摸板注册问题 | 键盘 |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年01月23日 18:19 | 2024年01月23日 18:19 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.优化KB01104防误触效果，进行测试 80% 2.优化MX 自定义OTA 错误处理 30% 1.优化KB01104防误触效果，进行测试 100% 热敏打印机app Quinta 小标打印机app 接入UI界面 30% 小标打印机app UI接入,功能优化 硬盘盒子 Bert 1. rk3328 nor flash Linux 重启和文件系统挂载问题 50% 2. 扫码枪固件升级SDK了解 80% 1. rk3328 nor flash Linux 重启和文件系统挂载问题 2. 扫码枪固件升级SDK了解 键盘模块化 Zeno 对按键冲突bug进行修复，添加多矩阵切换，重新封装蓝牙发送模块，优化快捷键模块设置30% 优化快捷键模块设置 技术支持 Frey 1.完成多功能调试工具PCB测试 2.完成多功能调试工具LCD驱动编写、测试 3.完成多功能调试工具FreeRTOS移植 4.完成01104键值修改 多功能调试工具LVGL移植、01104添加组合键 测试 Tina 1.复测KB01104整机功能 1.复测KB01104 2.测试鼠标+软件 | 1.优化KB01104防误触效果，进行测试 80% 2.优化MX 自定义OTA 错误处理 30% | 键盘 mx |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年01月22日 18:30 | 2024年01月22日 18:30 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.优化KB01104防误触效果，正进行测试 70% 1.优化KB01104防误触效果，正进行测试 100% 热敏打印机app Quinta 小标打印机app 接入UI界面 10% 小标打印机app UI接入,功能优化 硬盘盒子 Bert 1. rk3328 nor flash Linux 重启和文件系统挂载问题 10% 2. 扫码枪固件升级SDK了解 50% 1. rk3328 nor flash Linux 重启和文件系统挂载问题 2. 扫码枪固件升级SDK了解 键盘模块化 Zeno 完成蓝牙多通信道切换设置；完成多通道识别；增加按键按下自定义时间； 对蓝牙进行模块化 技术支持 Frey 1.新的电量检测的放电测试 2.USB键盘新方案验证完成，新方案支持100W快充，使用过程中没有图标可以息屏唤醒，成本增加约2元 多功能调试工具PCB测试、驱动编写 | 1.优化KB01104防误触效果，正进行测试 70% | 键盘 |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年01月18日 18:22 | 2024年01月18日 18:26 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.协助完成KB09117测试 100% 2.获取原始数据进行训练，沟通重新打版验证事项 50% 1. 协助完成KB01104测试 100% 热敏打印机app Quinta 小标打印机app 新建标签页面代码及功能优化 70% 小标打印机app前端新建标签功能，其他功能优化和代码优化 硬盘盒子 Bert 1. rk3328 nor flash Linux系统移植，buildroot集成 85% 1. rk3328 nor flash Linux系统移植，buildroot集成 键盘调试 Zeno LED模块化，完成键盘快捷键模块化 进行蓝牙部分模块化，添加多系统识别模组 技术支持 Frey 1.完成新的电量检测的放电测试 2.完成NFC驱动编写、测试。打印机耗材加密可行性验证已完成 新的电量检测充电测试 测试 Tina 1.复测KB01104触控板问题，复测KB09117背光不能熄灭问题。 1.完成分配的测试工作及任务 | 1.协助完成KB09117测试 100% 2.获取原始数据进行训练，沟通重新打版验证事项 50% | 压感 键盘 |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年01月17日 20:08 | 2024年01月17日 20:08 | 内容: 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 热敏打印机app Quinta小标打印机app 新建标签页面代码及功能优化 40% 小标打印机app前端新建标签功能，其他功能优化和代码优化 触控调试/技术支持 Hank获取原始数据进行训练，沟通重新打版验证事项 30% KB09117触摸板背光不熄灭BUG协助完成KB09117测试 80%获取原始数据进行训练，沟通重新打版验证事项 40% 原相/技术支持 Frey新的电量检测思路实现完成KB01104的FN锁的逻辑修改 1.有线键盘方案已经跟原厂支持沟通过了，新方案已经申请样品了 2.电量检测完成全部基础功能，准备开始做准确性测试、复杂情况测试 新的电量检测思路准确性测试、复杂情况测试 键盘调试 Zeno今天完成键盘模块化 50% 键盘快捷键模块完成键盘模块封装led模块封装 键盘测试 Tina复测KB01104，测量KB01104不同背光下的电流。 完成分配的测试工作及任务 | 获取原始数据进行训练，沟通重新打版验证事项 30% KB09117触摸板背光不熄灭BUG | 压感 键盘 |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年01月16日 19:02 | 2024年01月16日 19:02 | 内容: 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 热敏打印机app Quinta小标打印机app 新建标签页面代码及功能优化 30% 小标打印机app前端新建标签功能，其他功能优化和代码优化 触控调试/技术支持 Hank研究压力传感器，获取原始数据进行训练 30% 压力传感器，获取原始数据进行训练 80%解决KB09117触摸板BUG 原相/技术支持 Frey新的电量检测思路实现完成KB18002自动切换软件调试 1.现在电压检测已经非常稳定了，但是在判断充电器插入的时候会把从满背光灯到关闭背光灯的动作当成充电器插入，正在调试 2.KB18002的方案已经调试完成了，出现了一个新问题。已经寻求原厂支持正在等待回复 新的电量检测思路实现，如果器件到了就焊接、调试测试工具的板子 键盘调试 Zeno原相SDKmain函数的重新封装 完成键盘部分封装 键盘测试 Tina复现KB01104问题。 完成分配的测试工作及任务 | 研究压力传感器，获取原始数据进行训练 30% | 压感 |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年01月15日 18:38 | 2024年01月15日 18:38 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.查找资料，总结压力传感器方案 70% 1.总结压力传感器方案 100% 1.优化KB09117触摸板（结合贝叶斯） 热敏打印机app Quinta 1.小标打印机app 规划等事项沟通 100% 2.kb18002事项沟通和跟进 100% 小标打印机app前端新建标签功能，其他功能优化和代码优化 硬盘盒子 Bert 1. rk3328 nor flash Linux系统移植，buildroot集成 80% 1. rk3328 nor flash Linux系统移植，buildroot集成 键盘调试 Zeno 1.主函数中gpio串口，sleep，set的模块化 2.修复学习键盘 bug 继续对原相SDK进行模块化 技术支持 Frey 1. 已完成RFID芯片选型、拿样 2. 新的电量检测思路实现 完成有线款自动切换软件调试，新的电量检测思路实现 测试 Tina 1.测试学习型号键盘 1.完成分配的测试工作及任务 | 1.查找资料，总结压力传感器方案 70% | 压感 |  | Maik崔春 01-15 19:37: 会否需要有沟通？比如压力感应，其他的。。 Arvin薛小洋 01-15 19:38: 回复:@Maik崔春?今天还和hank说约您一起再聊一下 | 2 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年01月12日 18:36 | 2024年01月12日 18:36 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.用贝叶斯算法解决KB09117触摸板BUG 75% 有优化效果，继续测试 1.解决KB09117触摸板bug 1.测试压力算法效果 80% 热敏打印机app Quinta 1.小标打印机app前端新建标签功能 90% 小标打印机app前端新建标签功能 键盘调试 Zeno 学习模块化封装，修复KB01103 bug 修复kb01103 bug，拆解分析BOM 技术支持 Frey 1.已完成蓝牙测试工具PCB绘制、打样 2.已完成KB18002硬件调试、测试 完成KB18002自动切换软件调试，RFID芯片选型、拿样 测试 Tina 1.复测KB01104功率，测试KB01103 1.测试KB01103键盘 | 1.用贝叶斯算法解决KB09117触摸板BUG 75% 有优化效果，继续测试 | 键盘 |  |  | 0 | 0 | 8 | 1 | 88.89%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年01月11日 19:17 | 2024年01月11日 19:17 | 内容: 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 热敏打印机app Quinta小标打印机app前端新建标签功能 85% 小标打印机app前端新建标签功能 触控调试/技术支持 Hank获取训练数据，算法测试效果 70% 持续按压状态下 压力会变化排查KB09117触摸板卡顿问题 50% 已复现正在尝试解决 获取训练数据，算法测试效果 80%尝试解决触摸板BUG 原相/技术支持 Frey蓝牙测试工具PCB绘制（完成70%）KB01104项目增加触摸板休眠功能，修复触摸板开关状态掉电存储出错的bug 完成蓝牙测试工具PCB绘制、KB01104项目协助修复bug 键盘调试 Zeno学习09117 60% 快捷键设置 配置09117 led 键盘测试 Tina测试KB01104，及其功率，发送KB01104测试邮件。 测试KB01103键盘 | 获取训练数据，算法测试效果 70% 持续按压状态下 压力会变化排查KB09117触摸板卡顿问题 50% 已复现正在尝试解决 | 压感 键盘 |  |  | 0 | 0 | 8 | 1 | 88.89%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年01月10日 18:49 | 2024年01月10日 18:49 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.获取训练数据，算法测试效果 65% 压力值能反映按压状态，正优化模型 优化KB18002大手掌接触后光标消失 1.获取训练数据，算法测试效果 80% 热敏打印机app Quinta 1.kb18002 异常电流声处理 100% 2.小标打印机app前端新建标签功能 80% 小标打印机app前端新建标签功能 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. rk3328 nor flash Linux系统移植，buildroot集成 70% 1. rk3328 buildroot集成 键盘调试 Zeno 1.学习kb09117 40% 2.快捷键设置50% 完成fn快捷键设置，蓝牙配对键等 技术支持 Frey 1. kb09117去除电量上报 2.已完成蓝牙测试工具原理图绘制 3.KB01104项目拆分部分功能模块 蓝牙测试工具PCB绘制、KB01104项目协助修复bug 测试 Tina 1.测试KB01104 1.测试KB01104键盘 2.自主学习 | 1.获取训练数据，算法测试效果 65% 压力值能反映按压状态，正优化模型 优化KB18002大手掌接触后光标消失 | 压感 键盘 |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年01月09日 18:46 | 2024年01月09日 18:46 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.焊接压感开发板，获取训练数据 50% 1.获取训练数据，算法测试效果 70% 热敏打印机app Quinta 1.kb18002 幻影键问题处理 100% 2.小标打印机app前端新建标签功能 60% 小标打印机app前端新建标签功能 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. rk3328 nor flash Linux系统移植，buildroot集成 65% 1. rk3328 buildroot集成 键盘调试 Zeno KB09117 20% 键芯配置，蓝牙连接 完成键盘快捷键设置等 测试 Tina 测试KB01104，KB18002 测试KB01104键盘 | 1.焊接压感开发板，获取训练数据 50% | 压感 |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年01月08日 19:50 | 2024年01月08日 19:50 | 内容: 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 热敏打印机app Quinta小标打印机app前端新建标签功能 50% 小标打印机app前端新建标签功能 触控调试/技术支持 Hank验证压感开发板，烧录代码 30% 采集压感数据，测试压感算法效果 硬盘盒子/技术支持 Bertrk3328 nor flash Linux系统移植，buildroot集成 60% rk3328 buildroot集成 原相/技术支持 Frey配合杨杨进行KB01104功能测试、bug修复（修复连续切换时触摸板异常启动、修复切换时大小写灯状态异常）KB18002焊接 配合杨杨KB01104功能测试、bug修复，KB18002调试 键盘调试 Zeno测试kb01103，修复重复开关机后死机bug 100%配置杰理芯片开发环境，熟悉杰理sdk 熟悉杰理sdk 键盘测试 Tina测试KB01104 测试KB01104键盘自主学习 | 验证压感开发板，烧录代码 30% | 压感 |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部/软件组 | 2024年01月05日 19:08 | 2024年01月05日 19:08 | 内容: 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 热敏打印机app QuintaKB18002测试问题修复 100%小标打印机app前端新建标签功能 40% 小标打印机app前端新建标签功能 触控调试/技术支持 Hank协助完成KB01104测试 80%原相在线OTA软件测试 40% 压感开发板 验证压感可行性 硬盘盒子/技术支持 BertFE2030新打板测试验证有问题，已寄回修复 100%rk3328 nor flash Linux系统移植研究 50% rk3328 nor flash Linux系统移植研究追踪和协助FE2030板子修复进度 原相/技术支持 Frey已完成KB01104功能测试、bug修复KB18002改板打样 配合Tina测试KB01104功能、bug修复 键盘调试 Zenokb01103开发 100% 熟悉杰里芯片测试01103 键盘测试 Tina测试KB18002和KB01104 测试KB01104键盘自主学习 | 协助完成KB01104测试 80%原相在线OTA软件测试 40% | 键盘 协助 |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年01月04日 20:33 | 2024年01月04日 20:33 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1. KB01104触摸板迁移 提交测试 80% 解决多系统触摸板切换win11时蓝屏问题 1.协助完成KB01104测试 2.原相在线OTA软件测试 热敏打印机app Quinta 1.kb18002测试问题修复 70% 2.小标打印机app前端新建标签功能 35% 小标打印机app前端新建标签功能 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. FE2030新打板测试：sata口无法挂载硬盘、自动开机、无法关机、充电等问题 70% 1. rk3328 nor flash Linux系统移植研究 2. FE2030新打板测试 技术支持 Frey 1.已完成KB01104多系统下键值处理 2.已完成细节优化 3.已完成KB01104项目多系统稳定性开发调试 KB01104功能测试、bug修复 键盘调试 Zeno KB01103触控板移植，修改灯语 切换键盘通道使电脑win11系统崩溃 完成kb01103触控板移植 测试交接 Tina 1.复测KB09117 2.看KB01104定义书 3.自主学习 1.测试KB01104键盘，KB18002键盘 2.和Otto一起发送KB09117测试邮件 3.自主学习 | 1. KB01104触摸板迁移 提交测试 80% 解决多系统触摸板切换win11时蓝屏问题 | 键盘 |  |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年01月03日 21:46 | 2024年01月03日 21:46 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1. 完成KB18002触摸板优化并提测 100% 解决KB09117 fn 地球键 共用问题 1.KB01104触摸板迁移 热敏打印机app Quinta 1.完成官网活动任务 100% 2.小标打印机app前端新建标签功能 25% 小标打印机app前端新建标签功能 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. rk3328 nor flash Linux系统移植研究 45% 2. FE2030新打板测试：sata口无法挂载硬盘、自动开机、无法关机、充电等问题 60% 1. rk3328 nor flash Linux系统移植研究 2. FE2030新打板测试 技术支持 Frey 1.已完成KB01104项目指示灯 2.已完成KB01104项目多通道切换功能 3.KB01104项目多系统下键值处理完成50% 4.KB09117 DE键芯适配 KB01104多系统下键值处理、细节优化 键盘调试 Zeno kb01103触控板移植 60% 1.完成触控板移植 2.测试kb01103 测试交接 Tina 1.复测KB18002，KB09118 2.发送KB18002测试报告的邮件 3.准备KB01104的测试文档 1.完成分配的测试任务 2.自主学习 | 1. 完成KB18002触摸板优化并提测 100% 解决KB09117 fn 地球键 共用问题 | 键盘 |  |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/产品研发部 | 2024年01月02日 21:38 | 2024年01月02日 21:38 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 1.mx接入原相OTA 90% 固件升级基本测试完成 1.优化KB01108触摸板 热敏打印机app Quinta inateck de us，tomons.de 官网新年活动页面编写(de部分素材和文案待shinna补充) 70% 1.官网新年活动页面编写 2.小标打印机app前端新建标签功能 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. rk3328 nor flash Linux系统移植研究 40% 2. FE2030新打板测试：sata口无法挂载硬盘、自动开机、无法关机等问题 40% 1. rk3328 nor flash Linux系统移植研究 40% 2. FE2030新打板测试 40% 技术支持 Frey 1.已完成KB01104项目键芯配置、功能键配置 2.已完成KB01104项目背光灯功能 3.KB01104项目指示灯完成80% KB01104项目开发指示灯，多通道切换，多系统下键值处理 键盘调试 Zeno KB01103触控板移植30% 触控版在IOS不识别的问题 KB01103触控板移植 测试交接 Tina 1.测试KB09117（DE版） 2.跟进KB18002修复情况 1.完成分配的测试任务 2.复测KB18002以及发送KB18002测试邮件 | 1.mx接入原相OTA 90% 固件升级基本测试完成 | mx |  | Tim徐瑁 01-02 21:41: @Arvin薛小洋 @Frey黄俊 赶工KB01104辛苦了 | 1 | 1 | 10 | 0 | 100.00%

## Sheet1
键盘
键盘
键盘
Origin
键盘
键盘
键盘
键盘
键盘
Origin
Origin
Origin
Origin
全域压感
全域压感
键盘
Origin
键盘
全域压感
全域压感
全域压感
全域压感
键盘
全域压感
键盘
全域压感
键盘
全域压感
键盘
键盘
全域压感
键盘
键盘
全域压感
全域压感
全域压感
全域压感
全域压感
键盘
键盘
键盘
键盘
键盘
键盘
键盘
Origin
键盘
Origin
键盘
键盘
Origin
键盘
全域压感
键盘
全域压感
键盘
全域压感
全域压感
键盘
全域压感
键盘
全域压感
键盘
全域压感
全域压感
键盘
协助
键盘
键盘
Origin
键盘
协助
全域压感
键盘
Origin
全域压感
Origin
Origin
协助
协助
键盘

## Sheet2
键盘 | 键盘 | 39
键盘 | Origin | 13
键盘 | 全域压感 | 25
Origin | 协助 | 4
键盘
键盘
键盘
键盘
键盘
Origin
Origin
Origin
Origin
全域压感
全域压感
键盘
Origin
键盘
全域压感
全域压感
全域压感
全域压感
键盘
全域压感
键盘
全域压感
键盘
全域压感
键盘
键盘
全域压感
键盘
键盘
全域压感
全域压感
全域压感
全域压感
全域压感
键盘
键盘
键盘
键盘
键盘
键盘
键盘
Origin
键盘
Origin
键盘
键盘
Origin
键盘
全域压感
键盘
全域压感
键盘
全域压感
全域压感
键盘
全域压感
键盘
全域压感
键盘
全域压感
全域压感
键盘
协助
键盘
键盘
Origin
键盘
协助
全域压感
键盘
Origin
全域压感
Origin
Origin
协助
协助
键盘

## Sheet3
键盘 | 39
Origin | 13
全域压感 | 25
协助 | 4