## 日志
User ID | 工号 | 填报人 | 部门 | 填报时间 | 最后一次修改时间 | 内容 | 备注： | 图片地址 | 地址 | 评论信息 | 评论数 | 点赞数 | 已读人数 | 未读人数 | 已读率
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年12月13日 18:24 | 2023年12月13日 18:24 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank KB04119整体调试 60% 定论KB04119软件无法处理背光闪烁 1.完成KB04119整体调试 2.预研压感算法识别 热敏打印机app Quinta 1.小标打印机app组件拖动，旋转，拉伸 12% 2.kb09118 背光记录未成功写入flash问题修复 100% 1.组件可正常拖动，可双指控制旋转，拉伸，但未实现按压角标单指控制旋转和拉伸 小标打印机app组件可拖动，旋转，拉伸 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. FE2031产品意向书可行性评审会议 100% 2. 扫码枪SDK Linux 版本问题测试 100% 1. rk3328芯片Linux系统移植研究 技术支持 Frey 1.已完成完成触控笔分析报告文档、产品分析报告模板，季度汇报PPT编写 2.已完成LCD屏幕点亮工作 完成LCD绘图驱动部分 测试/文档定制 Amor 1.复现KB09118关于背光的问题（已稳定复现并解决） 2.复现KB09118关于死机的问题（目前未能复现） 1.继续想办法复现KB09118死机问题 2.测试FE2030app相关功能 键盘学习 Camellia 1.键盘大小写按键识别100% 2.键盘项目学习复盘20% 1.键盘那大小写按键识别识别 2.pwm灯光状态调试 1键盘项目学习复盘50% 键盘学习 Zeno 今日完成SDK蓝牙调试70% 检查矩阵扫描输出，解决蓝牙键盘无法输出的问题 蓝牙无法回连，大小写灯锁定 | KB04119整体调试 60% 定论KB04119软件无法处理背光闪烁 1.完成KB04119整体调试 2.预研压感算法识别 热 |  |  | Maik崔春 12-13 18:33: 如果软件准备不够，我们考虑先上产品了？ | 1 | 2 | 5 | 4 | 55.56%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年12月12日 18:17 | 2023年12月12日 18:17 | 研究项目 人员 今日实际完成情况 今日问题解决 明天计划完成 触控调试/技术支持 Hank 解决KB04119背光闪烁问题 50% 通过硬件SPI控制595，通信时间由200us缩短到20us 1.预研压感算法识别 2.KB04119整体调试 热敏打印机app Quinta 小标打印机app组件拖动，旋转，拉伸 10% 无 小标打印机app组件可拖动，旋转，拉伸 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 协助产品测试扫码枪App 1.0.5 版本 100% 2. FE2030 App手机相册更改时问题修复 100% 1. 解决手机内部相册增删改查操作，引起App问题 1. FE2031产品意向书可行性评审会议 2. FE2030 App问题修复测试 技术支持 Frey 已完成触控笔分析报告PPT编写，触控笔分析报告文档未完成 无 完成触控笔分析报告文档、完成产品分析报告模板，准备季度汇报PPT 测试/文档定制 Amor 1.复试扫码枪app关于升级的功能 100% 2.整理键盘项目关于触控板的测试文档 键盘学习 Camellia 1.键盘蓝牙配对回连以及特殊情况（重启键盘回连，iPad蓝牙关闭回连，键盘关机回连）处理整体进度100% 2.键盘系统识别操作10%（初步了解操作的流程，还没进行实际操作） 1.重启键盘回连，iPad蓝牙关闭回连，键盘关机回连，以及广播时间的精确度 1.键盘系统识别操作100% 2.键盘项目复盘50% 键盘学习 Zeno 1.SDK蓝牙调试 50% SDK蓝牙调试 | 解决KB04119背光闪烁问题 50% 通过硬件SPI控制595，通信时间由200us缩短到20us 1.预研压感算法识别 2.KB04119整体调试 热 |  |  | Maik崔春 12-12 19:51: APP，尽量减少功能，功能越多越复杂，不要一下来就往深了研发。?? | 1 | 2 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年12月11日 18:21 | 2023年12月11日 18:22 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.测试KB09118 优化项目 100% 2.整理KB04119 问题并尝试解决 30% 热敏打印机app Quinta 1.kb09118试产测试问题沟通等事项 100% 2.扫码枪app打包测试等事项 100% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. Fe2031软件可行性分析 100% 2. 扫码枪App 1.0.4版本提测 100% 3. Fe2030 App问题修改 50% 技术支持 Frey 1.编写电容触控笔拆解报告 30% 2.KB09117发布工厂测试固件 100% 测试/文档定制 Amor 1.复测KB09118触控板相关问题 2.复测扫码枪app关于升级的功能 键盘学习 Camellia 1.键盘键芯调试 100% 2.键盘蓝牙灯光调试 95% 键盘学习 Zeno 1.SDK键盘键芯配置 100% 2.SDK蓝牙调试 20% | 1.测试KB09118 优化项目 100% 2.整理KB04119 问题并尝试解决 30% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年12月08日 18:39 | 2023年12月08日 18:39 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.测试KB09118 优化项目 80% 2.KB18002触摸板部分替换 30% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. Fe2030固件缩小（测试满足8M Nor Flash要求） 100% 2. Fe2031软件可行性分析 80% 技术支持 Frey 1.优化KB09117在记事本下快速按亮度+/-的时候会出现字符的bug 100% 2.KB09117新建分支还原原厂OTA功能、重新测试功能 100% 3.新员工office实操考核 100% 测试/文档定制 Amor 1.测试关于KB09118触控板优化情况 2.针对FE2030的app进行测试 键盘学习 Camellia 1.键盘键芯调试 90% 2.键盘蓝牙灯光调试 90% 键盘学习 Zeno 1.学习键盘蓝牙原理 100% 2.键盘SDK调试 | 1.测试KB09118 优化项目 80% 2.KB18002触摸板部分替换 30% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年12月07日 18:22 | 2023年12月07日 18:22 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.优化KB09118 触摸板双指缩放、双指点击、按键防抖等 50% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. Fe2030 app上线审核，资料准备 90% 2. Fe2030 app相关相册问题修改 100% KB18002 Quinta 1.沟通kb09118测试相关问题 100% 2.kb18002提测&初测键盘部分问题修复 100% 技术支持 Frey 1.调研webRTC技术方案（方案可行，但是验证比较复杂需要协助处理） 100% 2.协助KB18002调试 100% 测试/文档定制 Amor 1.测试KB09118关于恢复出厂设置存在的问题 100% 2.测试KB18002的键盘和触控板 键盘学习 Camellia 1.键盘键芯调试 80% 2.键盘蓝牙灯光调试 80% 键盘学习 Zeno 1.学习键盘蓝牙 80% 2.测试使用蓝牙主机可主动向从机Write或Read数据 | 1.优化KB09118 触摸板双指缩放、双指点击、按键防抖等 50% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年12月06日 18:42 | 2023年12月06日 18:42 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 测试KB09118 触摸板双指缩放问题 20% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. Fe2030固件缩小（测试满足8M Nor Flash要求） 80% 2. Fe2031软件可行性分析 30% KB18002/官网 Quinta inateck德国站，美国站和tomons.de官网圣诞活动页开发&提交shinna检查&发布至shopify 100% 技术支持 Frey 1.编写视频对讲测试代码 20% 测试/文档定制 Amor 1.整理键盘测试文档 20% 2.寻找其他app兼容性测试平台（WeTest平台需要收费） 键盘学习 Camellia 键盘灯调试20% 键盘学习 Zeno 学习蓝牙键盘60% | 测试KB09118 触摸板双指缩放问题 20% |  |  |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年12月05日 18:29 | 2023年12月05日 18:29 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.讨论优化KB04119方案 100% 2.测试KB18002触摸板效果 90% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. Fe2030固件缩小（测试满足8M Nor Flash要求） 50% 2. Fe2031软件可行性分析 10% KB18002/官网 Quinta inateck德国站，美国站和tomons.de官网圣诞活动页开发70% 技术支持 Frey 1.自动化测试工具预研（完善设备筛选） 45% 2.测试原相2864高速定时器（无法使用，乱进回调） 100% 测试/文档定制 Amor 1.测试KB09118中fret提出问题 100% 2.复测KB09118取消配对进入回连而不是休眠的问题（已修复） 100% 键盘学习 Camellia 1.键盘串口调试 100% 2.键盘蓝牙➕灯光调试 90% 键盘学习 Zeno 1.学习蓝牙键盘40% 2.蓝牙键盘SDK测试 | 1.讨论优化KB04119方案 100% 2.测试KB18002触摸板效果 90% |  |  |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年12月04日 18:25 | 2023年12月04日 18:25 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.优化KB18002触摸板，待测试 80% 2.整理汇总KB09118触摸问题 100% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. Fe2030固件缩小（测试满足8M Nor Flash要求） 10% 2. 参加交流会议 100% KB18002/官网 Quinta 1.kb18002小地球键和fn键共用&优化鬼键处理 100% 2.官网圣诞活动页需求对接沟通 100% 技术支持 Frey 1.自动化测试工具预研 40% 测试/文档定制 Amor 1.汇总KB09118存在的问题和相关解决方案，发送相关邮件 100% 键盘学习 Camellia 1.键盘测试 100% 2.键盘蓝牙调试 40% 键盘学习 Zeno 学习键盘蓝牙 20% | 1.优化KB18002触摸板，待测试 80% 2.整理汇总KB09118触摸问题 100% |  |  |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年12月01日 17:59 | 2023年12月01日 17:59 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 优化KB18002 触摸板 70% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 参加项目流程启动大会 KB18002 Quinta kb18002小地球键和fn键共用&自打版调试 90% 技术支持 Frey 1.自动化测试工具预研 30% 2.新员工网课学习 测试/文档定制 Amor 整理KB09118测试问题 键盘学习 Camellia 键盘学习测试 80% 键盘学习 Zeno 学习键盘循环扫描100% | 优化KB18002 触摸板 70% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月30日 18:29 | 2023年11月30日 18:29 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB04119 整体测试 100% 2修复KB18002 触摸板无手势问题 30% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 研究spi协议（提升开机速度） 持续 2. 深圳出差，参加FE2031启动会议 KB18002 Quinta kb18002小地球键和fn键共用&自打版调试 80% 技术支持 Frey 1.扫码枪一键开关机电路焊接、编程、调试 100% 2.新员工考核测试 100% 3.KB18002键盘沾键bug调试 90% 测试/文档定制 Amor 1.重复测试KB09118 2.学习使用腾讯WeTest平台测试app兼容性 40% 鼠标学习 Camellia 1.鼠标学习进度 100% 2.键盘学习测试 50% 3.问题键盘测试原因 100% 键盘学习 Zeno 1.键盘循环扫描 70% 2.不良品分析 100% | 1.KB04119 整体测试 100% 2修复KB18002 触摸板无手势问题 30% |  |  |  | 0 | 2 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月29日 18:12 | 2023年11月29日 18:12 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank KB04119 整体测试，优化压感抬起 90% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. H2+芯片Linux驱动adc测量电量驱动编写 100% 2. 研究spi协议（提升开机速度）持续 KB18002 Quinta kb18002小地球键和fn键共用&自打版调试 50% 技术支持 Frey 1.KB18002键盘沾键bug调试 80% 2.原相OTA项目加密测试、编写 100% 测试/文档定制 Amor 1.重复测试KB09118 2.测试KB09118存在的问题在倍思的表现情况 鼠标学习 Camellia 1.理清鼠标项目的逻辑和实现功能总进度95% 2.GATT和GAP基本了解 100% 3.蓝牙通道与名字改写 100% 键盘学习 Zeno 1.键盘led学习 100% 2.键盘循环扫描 60% | KB04119 整体测试，优化压感抬起 90% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月28日 18:18 | 2023年11月28日 18:18 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB04119 优化压感效果，测试全部功能 80% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. H2+芯片Linux驱动adc测量电量驱动编写 80% 热敏打印机/KB18002 Quinta kb18002功能键优化&背光灯调试&低功耗逻辑尝试 100% 技术支持 Frey 1.原相离线烧录加key测试 100% 2.原相开发版焊接调试 100% 3.新员工网课学习 测试/文档定制 Amor 1.反复测试KB09118 2.整理扫码枪appios和安卓上架的使用文档 鼠标学习 Camellia 1.理清鼠标项目的逻辑和实现功能总进度 90% 2.数据流的接收和发送 100% 3.hid的一些基本了解 100% 键盘学习 Zeno 1.键盘led学习 90% 2.键盘循环扫描学习 25% | 1.KB04119 优化压感效果，测试全部功能 80% |  |  |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月27日 18:11 | 2023年11月27日 18:11 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 04119整体demo组装 100% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪固件升级、库存模式、强制升级辅助测试 100% 2. H2+芯片Linux驱动adc测量电量驱动编写 20% 热敏打印机/KB18002 Quinta 1.更换shopify黑五活动页素材 100% 2.kb18002键芯&F1-F12功能键&大小写灯调试 100% 技术支持 Frey 1.扫码枪一键开关机电路验证pcb绘制、打样 100% 2.KB18002 PCB焊接贴片 100% 3.原相离线烧录测试、编写操作指引（加key以后有问题，已反馈给供应商）80% 测试/文档定制 Amor 1.测试安卓和ios扫码枪app升级功能 100% 2.反复测试和体验KB09118 鼠标学习 Camellia 1.理清鼠标项目的逻辑和实现功能总进度85% 2.3212传感器的调试，寄存器的使用学习 键盘学习 Zeno 1.键盘led灯学习75% 2.熟悉键盘循环扫描流程 | 04119整体demo组装 100% |  |  |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月24日 18:21 | 2023年11月24日 18:21 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB04119整体实现 和 测试 60% a.压感感应方向相反，厂商已处理，等待硬件 b.背光灯调节亮度微闪，和硬件沟通处理中 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪固件升级、库存模式、强制升级辅助测试 80% 2. 修复安卓扫码枪固件升级失败问题 100% 热敏打印机/KB18004 Quinta 扫码枪app增加库存模式下相关操作&优化跳转googl play方式&版本提测 100% 技术支持 Frey 1.扫码枪一键开关机电路验证（原理图已完成，pcb进行中）60% 2.邮件编写实操考核 100% 测试/文档定制 Amor 1.测试产品KB09118 2.测试扫码枪11月24日新增功能 100% 3.完成新员工邮件考核 100% 鼠标学习 Camellia 1.根据sdk复盘鼠标项目的功能和理清逻辑 80% 2.鼠标项目学习 90% 3.数据的写入和读出操作 | 1.KB04119整体实现 和 测试 60% a.压感感应方向相反，厂商已处理，等待硬件 b.背光灯调节亮度微闪，和硬件沟通处理中 硬盘盒子/扫码枪app B |  |  |  | 0 | 2 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月23日 18:24 | 2023年11月23日 18:24 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB04119优化595控制代码，查找PWM调节 LED 灯微闪问题 85% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪BCST-21功能库存模式开发 100% 2. Linux驱动研究（持续） 热敏打印机/KB18004 Quinta 扫码枪app增加版本升级&强制升级提示窗 100% 技术支持 Frey 1.调研蓝牙HID键盘抓包，准备做自动化测试工具 （已完成抓包功能） 20% 测试/文档定制 Amor 1.体验产品KB09118 2.发布安卓和ios扫码枪app 鼠标学习 Camellia 1.鼠标项目的ble灯和蓝牙通道切换的调试 100% 2.根据sdk复盘鼠标项目的功能和理清逻辑 60% 3.鼠标项目学习 80% | 1.KB04119优化595控制代码，查找PWM调节 LED 灯微闪问题 85% |  |  | Maik崔春 11-23 19:14: 也不要过度调式灯的问题。浪费时间。 | 1 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月22日 18:25 | 2023年11月22日 18:25 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB04119使用595实现PWM控灯，封装方法并测试 80% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪app 1.0.4 版本提交商店审核 100% 2. 扫码枪BCST-21功能库存模式开发 40% 3. Linux驱动研究（持续） 热敏打印机/KB18004 Quinta 1.蓝牙发送充电中状态功能调试&验证 100% 2.扫码枪app新版本上线相关事项 100% 技术支持 Frey 1.KB18004项目优化PCB、重新打样 100% 2.原相开发板PCB绘制、打样 100% 测试/文档定制 Amor 1.复测KB09117蓝牙和键盘功能 100% 2.上架更新后的ios和安卓扫码枪app 100% 鼠标学习 Camellia 1.了解蓝牙协议基础内容 80% 2.学习鼠标项目 65% | 1.KB04119使用595实现PWM控灯，封装方法并测试 80% |  |  |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月21日 18:26 | 2023年11月21日 18:26 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB04119整合触摸板马达压感 70% 2.研究KB04119使用595实现PWM控灯 60% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪固件加密和解密逻辑添加 100% 2. 扫码枪BCST-21功能辅助产品测试，协调新增功能需求开发100% 热敏打印机/扫码枪app/KB18004 Quinta KB18004键盘基本功能调试&验证 100% 技术支持 Frey 1.KB18004项目BUG调试（现功能全部正常） 100% 2.键盘、鼠标自动化测试工具调研 10% 测试/文档定制 Amor 1.复测扫码枪app新增功能 2.测试KB09117关于恢复出厂后ipad未能正常显示新蓝牙的问题 鼠标学习 Camellia 1.学习鼠标项目 60% 键盘熟悉 Zeno 1.完成搭建键盘芯片的烧录环境 100% 2.键盘LED灯的控制 50% | 1.KB04119整合触摸板马达压感 70% 2.研究KB04119使用595实现PWM控灯 60% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月20日 18:32 | 2023年11月20日 18:32 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB04119使用软件I2C与压感通信 100% 2.KB04119整合触摸板马达压感 20% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪固件加密和解密逻辑添加 80% 2. 扫码枪BCST-21键盘功能辅助测试 100% 热敏打印机/扫码枪app Quinta 1.Pixart FWDLB量产工具调测 85% 2.KB18004键芯更换&调试 60% 技术支持 Frey 1.KB18004项目PCB焊接、硬件调试 100% 2.原相开发板原理图设计 100% 测试/文档定制 Amor 1.测试KB09117并完成测试文档100% 2.测试扫码枪app新增功能100% 鼠标学习 Camellia 1.了解蓝牙协议基础内容50% 2.学习鼠标项目50% 键盘熟悉 zeno 1.梳理了项目流程 2.明确了目前学习方向（键盘） 3.测试了kb01103的全部功能 4.初步熟悉了kb01103的烧录环境 | 1.KB04119使用软件I2C与压感通信 100% 2.KB04119整合触摸板马达压感 20% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月17日 18:20 | 2023年11月17日 18:20 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.解决KB04119外设I2C通信速度不统一的问题 60% 2.解决KB04119马达不震动 100% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪BCST-21功能辅助测试 100% 2. 扫码枪固件加密和解密逻辑添加 60% 热敏打印机/扫码枪app Quinta 1.kb04119休眠定时器修改为复用KEYBOARD_TIMER定时器&优化部分代码逻辑 100% 2.扫码枪APP测试问题修复 100% 技术支持 Frey 1.新员工培训 2.搭建星闪开发环境 80% 测试/文档定制 Amor 1.测试kb09117 2.测试扫码枪app新增功能 3.参加新员工培训 鼠标学习 Camellia 1.参加新员工培训 2.学习鼠标项目 40% | 1.解决KB04119外设I2C通信速度不统一的问题 60% 2.解决KB04119马达不震动 100% |  |  |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月16日 18:20 | 2023年11月16日 18:20 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB09117 优化触摸板 并初步测试 100% 1.测试KB04119外设I2C通信速度不统一的问题 40% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪BCST-21功能辅助测试 50% 2. 扫码枪固件加密和解密逻辑添加 20% 热敏打印机/扫码枪app Quinta 1.Pixart FWDLB量产工具熟悉&调测 80% 2.Flutter Canvas api熟悉&资料查找 60% 技术支持 Frey 1.新员工培训 2.新员工网课培训 测试/文档定制 Amor 1.测试扫码枪app新增功能 2.参与新员工培训 鼠标学习 Camellia 1.参加培训 2.学习鼠标项目 35% | 1.KB09117 优化触摸板 并初步测试 100% 1.测试KB04119外设I2C通信速度不统一的问题 40% |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月15日 18:25 | 2023年11月15日 18:25 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.研究KB04119使用595实现PWM 50% 2.测试KB04119与压感和马达通信 30% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 补全 BCST-21功能（明日提测） 100% 2. 安卓端采用命令转化代码用Rust，蓝牙通信采用原生 100% 热敏打印机/扫码枪app Quinta 扫码枪app新增功能开发&调试预计明天提测 100% 技术支持 Frey 1. 电池电量检测调研 2. 新员工培训 测试/文档定制 Amor 1.测试FE2030自动开机的问题 2.参与新员工培训 鼠标学习 Camellia 1.参加培训 2.了解了蓝牙的基础协议20% 3. 鼠标项目30% | 1.研究KB04119使用595实现PWM 50% 2.测试KB04119与压感和马达通信 30% |  |  | Maik崔春 11-15 20:45: 扫码枪全功能进度非常棒，加油加油！后一步的对标霍利韦尔枪功能的定义马上就来啦，激动激动。 | 1 | 2 | 8 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月14日 18:15 | 2023年11月14日 18:15 | 内容: 研究项目 人员 进度 问题 备注 扫码枪app/原相 Quinta扫码枪app新增功能开发 70% 触控调试/技术支持 Hank协助KB09118复测 100%KB04119使用595控灯，实现PWM 40% 硬盘盒子/技术支持 Bert扫码枪全功能编写 90%安卓端采用命令转化代码用Rust，蓝牙通信采用原生 100%iOS全功能设置调试 100%安卓全功能设置调试 50% 原相/技术支持 FreyKB18002 PCB打样、器件购买 100%重写原相电量检测模块 40% 测试/文档定制 Amor协助Otto完成KB09118的复测 100%测试FE2030自动开机的问题 测试/熟悉环境 Camellia调试MS02002鼠标和理解代码 30% | 协助KB09118复测 100%KB04119使用595控灯，实现PWM 40% |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月13日 18:27 | 2023年11月13日 18:46 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB09118 优化蓝牙连接 100% 2.编写KB04119 移位寄存器 方法 30% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪全功能编写。80% 2. 安卓端采用命令转化代码用Rust，蓝牙通信采用原生。90% 热敏打印机app Quinta 1.小标打印机APP功能需求沟通及梳理 90% 2.google play账号认证相关事项沟通及处理 10% 3.kb09118回连问题排查&协助修复 100% 原相/技术支持 Frey 1.KB18002 原理图绘制 100% 2.KB18002 PCB绘制 100% 测试/文档定制 Amor 1.完成测试09118复测 100% 测试/熟悉环境 Camellia 1.MS02002的功能基本测试了解 2.了解鼠标基本信息 | 1.KB09118 优化蓝牙连接 100% 2.编写KB04119 移位寄存器 方法 30% |  |  |  | 0 | 1 | 8 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月10日 18:38 | 2023年11月10日 18:38 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB09118 触摸板优化，提高稳定性 优化防误触参数 80% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪全功能编写 70% 2. 安卓用Rust蓝牙库进行通信问题 80% 热敏打印机app Quinta 1.小标打印机APP功能需求沟通及梳理 80% 2.打印机sdk熟悉 60% 原相/技术支持 Frey 1.09117合并触摸以后测试功能 100% 2.有线键盘原理图绘制 80% 测试/文档定制 Amor 1.测试FE2030测试邮件中存在的三个问题 100% 2.测试KB09118存在的特定情况下死机、光标无法移动的情况（修复后暂未重新出现该问题） | 1.KB09118 触摸板优化，提高稳定性 优化防误触参数 80% |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月09日 18:27 | 2023年11月09日 18:27 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪全功能编写。 50% 2. 安卓用Rust蓝牙库进行通信问题。30% 原相 Quinta 1. 协助Loca初步测试kb04119新板子蓝牙和键芯(新板子已从深圳寄出) 100% 2. 查阅74HC595芯片资料和使用方法 70% 3. KB09118测试跟进&问题沟通 90% 测试/文档定制 Amor 1. 测试KB09117并完成测试文档 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月08日 18:40 | 2023年11月08日 18:40 | 内容:内容: 研究项目 人员 进度 问题 备注 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪全功能编写。 50% 2. 安卓JNI编译研究。100% 3. 安卓JNI编译环境安装。100% 4. 安卓用Rust蓝牙库进行通信问题。10% 原相 Quinta 1.查阅74HC595芯片资料和使用方法 70% 2.KB09118测试跟进&问题沟通 90% 测试/文档定制 Amor 1.测试KB09118相关问题（90%） |  |  |  |  | 0 | 1 | 7 | 0 | 100.00%
18684953839779741 |  | Quinta罗志文 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月07日 18:24 | 2023年11月07日 18:24 | 内容: 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.尝试修复KB09118触摸双指缩放BUG 70% 2.排查KB09118回连卡死 50% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪全功能编写。 50% 2. 安卓JNI编译研究。60% 3. 安卓JNI编译环境安装。60% 原相 Quinta 1.查阅74HC595芯片资料和使用方法 50% 2.KB09118测试跟进&问题沟通 80% 3.KB04119事项跟进(预计明天新板子从深圳寄出) 100% 原相/技术支持 Frey 修复KB09117唤醒以后立即使用触摸板导致死机的bug 90% 测试/文档定制 Amor 1.测试键盘KB09118并完成相关测试文档（30%） 2.学习单片机开发 | 1.尝试修复KB09118触摸双指缩放BUG 70% 2.排查KB09118回连卡死 50% |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月06日 18:22 | 2023年11月06日 18:22 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 修复KB01108触摸板BUG，调整触摸板防误触参数 60% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪全功能编写 50% 2. 安卓JNI编译研究 50% 原相 Quinta 1.完结US,DE扫码枪站页面修改任务 100% 2.kb09118蓝牙灯修改为连接后常亮&fn+最上面功能键会串键问题 100% 原相/技术支持 Frey 1.修改OTA固件打包工具，增加自动解析代码文件的功能 100% 2.KB09117新板子测试（已经定位到问题点了） 测试/文档定制 Amor 1.测试KB09118中FN+第一排功能键串键问题 100% 2.测试KB09117蓝牙回连失败问题 100% | 修复KB01108触摸板BUG，调整触摸板防误触参数 60% |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月03日 20:48 | 2023年11月03日 20:48 | 内容: 研究项目 人员 进度 问题 备注 扫码枪app/原相 QuintaUsb-Dongle相关驱动&软件安装 100%KB09118测试问题修复 ，待自测 90% 触控调试/技术支持 Hank贝叶斯算法分享 100%KB09118排查新问题 40% 硬盘盒子/技术支持 Bert扫码枪全功能编写 50% 原相/技术支持 Frey测试原相MTU协商（协商无效） 100%分析、整理原相IAP协议（用于开发自己的有线下载）70% 测试/文档定制 Amor修改和完善关于键盘触控板的测试文档 100%完善示波器使用文档（关于示波器的探头补偿）100% | 贝叶斯算法分享 100%KB09118排查新问题 40% |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月02日 18:40 | 2023年11月02日 18:40 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.修复KB09117 KB09118触摸板bug 已测试 100% 2.测试原相快连 触摸板方案 80% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪全功能编写 40% 2. FE2030提供样本给产品部门测试 100% 原相 Quinta kb09118 对码器调试 80% 原相/技术支持 Frey 1.尝试逆向触控笔电路 20% 2.设计原相下载工具 90% 3.跟进09117打板情况 持续 测试/文档定制 Amor 1.学习MS02002源码 10% 2.测试KB09117和KB09118的触控板 | 1.修复KB09117 KB09118触摸板bug 已测试 100% 2.测试原相快连 触摸板方案 80% |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年11月01日 18:17 | 2023年11月01日 18:17 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.修复KB09117 触摸板bug，待测试 50% 2.协助处理rust项目bug 100% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 扫码枪全功能编写（一阶段） 30% 原相 Quinta kb09118 对码器调试 70% 原相/技术支持 Frey 1.主动式触控笔原理调研 2.编写OTA组件加密功能 50% 测试/文档定制 Amor 1.针对BCST-73条码枪说明书整理扫码枪app功能需求 100% | 1.修复KB09117 触摸板bug，待测试 50% 2.协助处理rust项目bug 100% |  |  |  | 0 | 3 | 8 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月31日 17:58 | 2023年10月31日 17:58 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank KB04119压感和马达模块调试 55% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. 扫码枪文档项目交接，和项目SDK代码查看 100% 2. 扫码枪全功能编写 20% 3. BLE低功耗蓝牙相当文档学习 100% 原相 Quinta 1.根据shinna反馈修改活动页面，并完结官网活动页面任务 100% 2.kb04119新方案沟通 100% 3.kb09118 对码器调试 50% 原相/技术支持 Frey 1.09117打包提交测试、修复bug 100% 2.OTA协议文档更新 100% 3.04119协助分析处理 测试/文档定制 Amor 1.测试KB09117并完成测试文档（第一轮测试完成，待修复后再次测试） 2.翻译21扫码枪说明书，补充相关未开发的功能 100% | KB04119压感和马达模块调试 55% |  |  |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月30日 18:06 | 2023年10月30日 18:06 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.KB04119加入压感和马达模块并优化 50% 2.测试RT6010获取电池电压 100% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. uniffi-rs学习，用于扫码枪交接 100% 2. 扫码枪文档项目交接，和项目SDK代码查看 90% 3. 扫码枪全功能编写 10% 原相 Quinta us,de,tomons官网黑五活动页面编写及发布shopify提交至shinna检查，待shinna反馈后完善 90% 原相/技术支持 Frey 04119项目原理图、PCB绘制(解决共用gpio导致灯未亮的情况) 100% 测试/文档定制 Amor 1.观察电容笔充电情况 2.测试KB09117并完成测试文档 10% 3.翻译21扫码枪说明书，补充相关app未拥有的功能 20% | 1.KB04119加入压感和马达模块并优化 50% 2.测试RT6010获取电池电压 100% |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月27日 18:26 | 2023年10月27日 18:26 |  |  |  |  | Maik崔春 10-27 19:02: 我换电脑看看。 | 1 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月27日 18:25 | 2023年10月27日 18:25 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank KB04119加入压感和马达模块，待调试 30% 硬盘盒子/扫码枪app Bert 1. FE2030 配合测试及修改 100% 2. uniffi-rs学习，用于扫码枪交接 80% 3. 扫码枪文档项目交接，和项目SDK代码查看 80% 原相 Quinta flutter原相OTA自有流程开发，测试传输速度，逻辑封装优化等 70% 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way 按照原相KB01103电子定义书开发 70% 原相/技术支持 Frey 1.解决09117的OTA跟触摸板冲突的BUG 100% 2.04119项目沾键问题分析 80% 3.04119项目重新分配GPIO,画测试板 40% 测试/文档定制 Amor 1.完成FE2030测试和测试文档，并发送测试邮件 100% 2.观察电容笔充电情况 | KB04119加入压感和马达模块，待调试 30% |  |  |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月26日 18:50 | 2023年10月26日 18:50 | 内容: 研究项目 人员 进度 问题 备注 扫码枪app/原相 Quintaflutter原相OTA自有流程开发 60% 触控调试/技术支持 Hank排查KB09117触摸板跳动问题，提交测试 100%原相加入获取压感方法 20%贝叶斯算法整理 60% 硬盘盒子/技术支持 BertFE2030 相关修改功能自测完成，提交测试 100%FE2030 App传输进度显示策略更改 100%扫码枪文档项目交接，和项目SDK代码查看 65% 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way按照原相KB01103电子定义书开发 60% 原相/技术支持 Frey测试04119键盘扫描 50%解决09117的OTA跟触摸板冲突的BUG 40% 测试/文档定制 Amor测试FE2030并完成测试文档（60%） | 排查KB09117触摸板跳动问题，提交测试 100%原相加入获取压感方法 20%贝叶斯算法整理 60% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月25日 18:14 | 2023年10月25日 18:14 | 内容: 研究项目 人员 进度 问题 备注 扫码枪app/原相 Quintaflutter原相OTA自有流程开发 50% 触控调试/技术支持 Hank优化KB09117触摸板功能 待测试 100%贝叶斯算法整理 50% 硬盘盒子/技术支持 BertFE2030 相关修改功能自测，现发现电脑USB接口连接电脑或充电器时，手机USB接口会断电断连（寄板子给研发一部测试） 60%扫码枪文档项目交接，和项目SDK代码查看 60% 扫码枪SDK Eileen扫码枪工作交接ERP答疑(利润分析相关) 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way按照原相KB01103电子定义书开发 55% 原相/技术支持 Frey测04119的键盘、LED灯 10%优化OTA组件、细化协议文档 90% 测试/文档定制 Amor完善示波器使用文档，添加捕获触控板中断信号使用样例 60%查询逻辑分析仪使用资料，学习逻辑分析仪的使用 20% | 优化KB09117触摸板功能 待测试 100%贝叶斯算法整理 50% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月24日 18:54 | 2023年10月24日 18:54 | 内容: 研究项目 人员 进度 问题 备注 扫码枪app/原相 Quintaflutter原相OTA自有流程开发 30% 触控调试/技术支持 Hank解决双指点击不生效问题，基本和原装保持一致 100% 硬盘盒子/技术支持 BertFE2030 相关修改功能自测，现发现电脑USB接口连接电脑或充电器时，手机USB接口会断电断连 50% 扫码枪SDK EileenERP代码增加注释ERP答疑(利润分析相关) 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way按照原相KB01103电子定义书开发 50% 原相/技术支持 Frey测试OTA组件的兼容性（在其它芯片平台上移植、测试） 测试/文档定制 Amor学习使用示波器捕获触控板中断信号，完善示波器使用文档（持续）持续体验KB01103，并记录相关问题和不足，为后续对比相关产品做准备 80% | 解决双指点击不生效问题，基本和原装保持一致 100% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月23日 18:11 | 2023年10月23日 18:11 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.优化KB09117触摸板功能 80% 2.测试双指点击不生效问题 30% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. FE2030 电量提示App功能完成 100% 2. FE2030 相关修改功能自测，现发现电脑USB接口连接电脑或充电器时，手机USB接口会断电断连 40% 扫码枪app/原相 Quinta flutter 原相OTA自有流程开发 10% 扫码枪SDK Eileen 1. ERP培训清单整理完成（其他待IT内部整理再梳理） 2. ERP答疑（利润和FBA国家方案梳理） 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way 按照原相KB01103电子定义书开发 40% 原相/技术支持 Frey 1.完成OTA组件的整理、解耦 100% 2.OTA稳定性测试 100% 3.OTA代码整理并提交仓库 100% 测试/文档定制 Amor 1.查看嵌入式资料 2.复盘测试文档 | 1.优化KB09117触摸板功能 80% 2.测试双指点击不生效问题 30% |  |  | Maik崔春 10-23 18:13: Fe2030，还是会需要深度的全面测试一下，看看怎么做一个完整的测试。 Arvin薛小洋 10-23 18:24: 回复:@Maik崔春?改动功能添加完成后会再走一遍测试流程，继续全面测试的 | 2 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月20日 18:18 | 2023年10月20日 18:18 | [5 empty] | 0 | 2 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月20日 18:16 | 2023年10月20日 18:16 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.测试按住图标拖动掉落问题，排查为硬件问题 100% 2.优化KB09117触摸板功能，代码Review 60% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. FE2030 电量提示验证硬盘端已经完成 100% 2. 扫码枪文档项目交接 50% 扫码枪app/原相 Quinta kb09118测试问题修复&提测 100% 扫码枪SDK Eileen 1. 整理ERP培训文档 2. 扫码枪交接(已全部交接完成) 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way 1.在原相的芯片上实现自定义OTA（已增加重发功能、速度有所提升。下周看看能不能走高速通道进行数据传输）90% 2.优化OTA测试上位机（Windows）（下周看看能不能走高速通道进行数据传输）90% 3.通信协议文档编写 90% 原相/技术支持 Frey 1.调通原相KB01103键盘100% 2.按照原相KB01103电子定义书开发30% 测试/文档定制 Amor 1.协助Otto完成KB09118的复测 100% 2.测试KB01103的触控 100% | 1.测试按住图标拖动掉落问题，排查为硬件问题 100% 2.优化KB09117触摸板功能，代码Review 60% |  |  |  | 0 | 2 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月19日 18:05 | 2023年10月19日 18:05 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.修复KB01108 三指上滑bug，优化功能 80% 2.优化KB09117触摸板功能 50% 触摸板按住拖动，按钮有概率会抬起一段，正排查硬件问题 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. FE2030 电量提示验证和开发 80% 2. Linux ADC驱动学习 持续 扫码枪app/原相 Quinta 尝试修改矩阵扫描方式用于兼容多GPIO口共用 30% 扫码枪SDK Eileen 整理ERP培训文档 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way 根据原厂SDK，调通原相01103键盘 80% 原相/技术支持 Frey 在原相的芯片上实现自定义OTA（完成OTA功能、还需要优化速度、增加重发等功能） 80% 测试/文档定制 Amor 1.完成安卓、ios的扫码枪app上传 100% 2.完成KB09118的触控板测试和发送测试邮件 100% | 1.修复KB01108 三指上滑bug，优化功能 80% 2.优化KB09117触摸板功能 50% 触摸板按住拖动，按钮有概率会抬起一段，正排查硬件问题 硬盘盒子/技术支持 B |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月18日 18:15 | 2023年10月18日 18:15 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.优化KB09118触摸板计算部分，提交KB09118测试 100% 2.优化KB09117触摸板功能 30% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. FE2030 iPhone15验证完成，在H3芯片的条件下，手机传输到硬盘：37Mb/s，硬盘传输到手机：22Mb/s。100% 2. 扫码枪文档项目交接。 20% 3. FE2030 电量提示验证和开发。20% 扫码枪app/原相 Quinta 尝试修改矩阵扫描方式用于兼容多GPIO口共用 20% 扫码枪SDK Eileen 1. 扫码枪交接 2. 和ERP沟通完善待培训清单细节 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way 尝试修改原相kb01103的蓝牙广播 30% 原相/技术支持 Frey 1.在原相的芯片上实现自定义OTA 50% 2.协助处理SSD202项目 测试/文档定制 Amor 1.上传ios的扫码枪app（正在审核中） 2.完成KB09118触控板测试 100% | 1.优化KB09118触摸板计算部分，提交KB09118测试 100% 2.优化KB09117触摸板功能 30% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月18日 18:06 | 2023年10月18日 18:14 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 1.优化KB09118触摸板计算部分，提交KB09118测试 100% 2.优化KB09117触摸板功能 30% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. FE2030 iPhone15验证完成，在H3芯片的条件下，手机传输到硬盘：37Mb/s，硬盘传输到手机：22Mb/s。100% 2. 扫码枪文档项目交接。 20% 3. FE2030 电量提示验证和开发。20% 扫码枪app/原相 Quinta 尝试修改矩阵扫描方式用于兼容多GPIO口共用 20% 扫码枪SDK Eileen 1. 扫码枪交接 2. 和ERP沟通完善待培训清单细节 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way 尝试修改原相kb01103的蓝牙广播 30% 原相/技术支持 Frey 1.在原相的芯片上实现自定义OTA 50% 2.协助处理SSD202项目 测试/文档定制 Amor 1.上传ios的扫码枪app（正在审核中） 2.完成KB09118触控板测试 100% | 1.优化KB09118触摸板计算部分，提交KB09118测试 100% 2.优化KB09117触摸板功能 30% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月17日 18:22 | 2023年10月17日 18:22 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 排查触摸板按住拖动问题，用倍思方案解决按住拖动卡顿问题 提交测试 85% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. FE2030 iPhone15验证，A口现通过转接头可以连接到手机，C口的Type C 与手机Type C 直接连接，还是无法识别设备 40% 2. SSD202D 测试开发板子测试和验证，验证完成，手机传输到硬盘： 28 ~ 30Mb/s，硬盘传输到手机：22Mb/s ~ 24Mb/s 100% 扫码枪app/原相 Quinta kb04119键芯验证 100% 1.左右shift两个键位置与给过来的资料中的位置不一致，已经查找到正确位置 2.ctrl粘键的问题猜测与二极管的打开速度有关，通过在扫描时增加延迟时间暂时解决此问题 扫码枪SDK Eileen 1. ERP数据分析会议 2. 整理完扫码枪交接文档 3. ERP答疑(单品渠道销量和邮件) 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way 根据原厂SDK，调试原相01103键盘 70% 键盘可以连接到蓝牙，但是主机搜索蓝牙时，有时候可以搜到，有时候搜不到，键盘的具体按下值与实际的不匹配 技术支持 Frey 1.完善OTA流程 100% 2.完成固件打包工具 100% 3.在原相的芯片上实现自定义OTA 30% 4.协助处理SSD202项目 测试/文档定制 Amor 1.完成扫码枪ios-app上传（被打回，待修改代码后重新上传） 2.拆解电容笔 3.测试KB09118触控板（按住图标长时间拖动，仍然存在拖不动的情况） | 排查触摸板按住拖动问题，用倍思方案解决按住拖动卡顿问题 提交测试 85% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月16日 18:29 | 2023年10月16日 18:29 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 排查触摸板按住拖动问题 待测试 70% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. FE2030 iPhone15验证，现在存在无法识别设备问题，需要调试 20% 2. SSD202D 测试开发板子测试和验证 20% 扫码枪app/原相 Quinta 1.扫码枪app正式版包事项 100% 2.kb04119灯光验证，背光模组验证，键芯事项跟进 60% 1.蓝牙灯和大小写灯珠焊反 2.一块板子的背光模组BLUE光源未能点亮，与loca沟通后认为可能存在虚焊 扫码枪SDK Eileen 1. 扫码枪工作交接 2. 沟通扫码枪APP上架 原相键盘熟悉/熟悉鼠标 Way 根据原厂SDK，调通原相01103键盘60% 键盘通过串口可打印输出日志，电脑可以搜到设备，但是连接不上 技术支持 Frey 1.SSD202开发板焊接、硬件调试 100% 2.在原相的芯片上实现自定义OTA 20% 测试/文档定制 Amor 1.完成扫码枪安卓app上传 100% 2。完成扫码枪ios-app上传 30% | 排查触摸板按住拖动问题 待测试 70% |  |  | Maik崔春 10-16 18:40: Fe2030可能要换成硬盘模式。 Bert李琪 10-16 18:58: 回复:@Maik崔春 是关于iPhone 15识别的问题吗？需要设置USB识别模式？ | 2 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
6428325663-1936449303 |  | Hank熊浩 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月13日 18:16 | 2023年10月13日 18:16 | 内容: 研究项目 人员 进度 问题 备注 扫码枪app/原相 Quinta扫码枪app兼容问题排查 100%扫码枪app新功能演示 100% 触控调试/技术支持 Hank提供KB01108触摸板测试固件 100%排查触摸板按住拖动问题 50% 硬盘盒子/技术支持 BertSSD202D uboot、kernel、rootfs研究编译 100%SSD202D usbmux相关第三方库通信编译 100% 扫码枪SDK Eileen梳理扫码枪交接文档扫码枪会议 origing/熟悉鼠标 Way了解清楚hid、gatt、hid报告描述符、ble蓝牙通信流程 100%尝试简单修改HID报告描述符，使其生效 50% 技术支持 Frey原相OTA协议分析 100%在原相的芯片上实现自定义OTA 10% 测试/文档定制 Amor测试KB09118触控板 70%学习正点原子STM32-HAL库开发 | 提供KB01108触摸板测试固件 100%排查触摸板按住拖动问题 50% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月12日 18:16 | 2023年10月12日 18:16 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 整合优化所有触摸板代码，并测试异常情况 100% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. SSD202D uboot、kernel、rootfs研究编译 90% 2. SSD202D usbmux相关第三方库通信编译 90% 扫码枪app/原相 Quinta kb04119前期功能验证 15% 暂时发现4个按键会触发多列，正与Loca沟通 扫码枪SDK Eileen 1. 梳理扫码枪交接文档 2.扫码枪演示PPT origing/熟悉鼠标 Way 调通MS02002的原厂SDK,调通鼠标功能 技术支持 Frey 1.原相OTA协议分析 40% 2.进行分析触摸笔故障原因 测试/文档定制 Amor 1.持续学习示波器和逻辑分析仪的使用 2.拆解电容笔 100% | 整合优化所有触摸板代码，并测试异常情况 100% |  |  |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月11日 18:36 | 2023年10月11日 18:36 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 修复KB01108触摸板按住拖动会掉落的bug 100% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. SSD202D uboot、kernel、rootfs研究编译 90% 2. SSD202D usbmux相关第三方库通信编译 40% 扫码枪app/原相 Quinta 1.kb09118灯光问题修复 100% 2.kb04119前期功能验证 10% 扫码枪SDK Eileen 梳理扫码枪交接文档 origing/熟悉鼠标 Way 尝试synergy项目蓝牙注册流程bug 50% 技术支持 Frey 1.SSD202项目布线、DRC检查 100% 2.SSD202 PCB、器件下单 100% 3.调研触摸笔架构、工作原理 测试/文档定制 Amor 1.针对KB09118出现的问题进行复测 80% 2.对扫码枪app-安卓进行复测 100% | 修复KB01108触摸板按住拖动会掉落的bug 100% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月10日 18:21 | 2023年10月10日 18:21 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 测试KB01108触摸板bug，抓取竞品报文，分析竞品实现方式 75% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. SSD202D uboot、kernel、rootfs研究编译 80% 2. SSD202D usbmux相关第三方库通信编译 20% 扫码枪app/原相 Quinta kb04119前期功能验证 5% 当前已经对键芯和功能键进行匹配，但烧入代码正常启动后，蓝牙无法发现，已与Loca沟通，待Loca反馈 扫码枪SDK Eileen 1. 梳理扫码枪交接文档 2. 优化安卓文件下载 origing/熟悉鼠标 Way 尝试synergy项目蓝牙注册流程bug 35% 技术支持 Frey 1.SSD202项目布线 90% 2.协助调试硬件 测试/文档定制 Amor 1,完成KB09118定义更改后的测试以及测试文档 100% | 测试KB01108触摸板bug，抓取竞品报文，分析竞品实现方式 75% |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00%
0953232115-905690140 |  | Arvin薛小洋 | 深圳市理诚科技有限公司/研发二部 | 2023年10月09日 18:16 | 2023年10月09日 18:16 | 研究项目 人员 进度 问题 备注 触控调试/技术支持 Hank 测试KB01108触摸板bug，更改触摸数据处理方式，按住图标不掉落但滑动不跟手 60% 硬盘盒子/技术支持 Bert 1. SSD202D uboot、kernel、rootfs研究编译 75% 2. FE2030 绿灯显示问题解决，电量灯不准和电量保护策略等问题处理方案研究 100% 扫码枪app/官网/原相 Quinta 1.扫码枪app ios版固件升级流程开发&提测 100% 2.kb09118新需求开发&提测 100% 扫码枪SDK Eileen 1. 梳理扫码枪交接文档 2. 和bruce沟通下一版固件优化（前后缀和ios升级自动回连方案确定【增加mac地址查询指令】） 3. 目前ios固件升级测试反馈无问题，安卓升级速率待优化 origing/熟悉鼠标 Way 尝试synergy项目蓝牙注册流程bug 30% 技术支持 Frey 1.KB09117项目bug修复 100% 2.SSD202项目器件布局 100% 3.SSD202项目布线 15% 测试/文档定制 Amor 1.重复测试KB09118不同设备蓝牙切换连接（100%） 2.针对KB09117复测出现的问题进行测试（100%） 3.测试ios的扫码枪app（100%） | 测试KB01108触摸板bug，更改触摸数据处理方式，按住图标不掉落但滑动不跟手 60% |  |  |  | 0 | 2 | 9 | 0 | 100.00%